## Definitivo
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | Código: 1ES-DIR-P-01
Fecha: 30/04/2018
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Versión: 3
Entidad: Instituto Distrital de las Artes - IDARTES
Vigencia: 2018
Fecha de Publicación: Marzo de 2018
Objetivo General: Establecer las estrategias encaminadas a prevenir la corrupción, promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano en el Instituto Distrital de las Artes, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”.
Objetivos Específicos: * Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción por cada uno de los procesos del Instituto, incorporando medidas tendientes a prevenir esos posibles riesgos. * Generar la cultura de la prevención, mediante mecanismos idóneos que logren erradicar los posibles focos de corrupción que se presentan al interior de la entidad. * Aplicar la Política de Racionalización de Trámites en la entidad. * Rendir cuentas a la comunidad, en todo momento, a través de la participación ciudadana y la apertura de mecanismos de gobierno en línea. * Definir las acciones necesarias para optimizar la atención a la ciudadanía en el Instituto. * Garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública a la ciudadanía en general.
Componente 1: Gestión del Riesgo de corrupción | [7 empty] | Segundo seguimiento Área Control Interno Corte 31 de agosto de 2018
Herramienta que permite identificar causas y consecuencias referidas a posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, para poder analizar, verificar los controles que existan y generar acciones para su tratamiento, evitando su materialización.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | % avance | Observaciones
1 | Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar la Política de Administración de Riesgos de conformidad con lo establecido en el MIPG | 1 Documento de Política de Administración de Riesgos Actualizado | Documento Actualizado/1 | Oficina Asesora de Planeación Área de Control Interno | 2018-06-30 | 100% | La política se actualizó y se encuentra publicada en la intranet de la entidad. La fecha de actualziación el documento es del 26/04/2018
|  | 1.2 | Elaborar una matriz de análisis del contexto interno y externo para la matriz de riesgo de corrupción | 1 matriz consolidada por proceso referente a los riesgos de corrupción | Matriz consolidada/1 | Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos | 2018-12-31 | 50% | La Oficina Asesora de Planeación se encuentra elaborando un formato para documentación del contexto interno y externo
|  | 1.3 | Divulgar la política de administración de riesgos en la Intranet | 1 Noticia frente a la actualización del documento de política de administración de riesgos | Noticia en la intranet/1 | Oficina Asesora de Planeación | 2018-06-30 | 100% | La política está publicada en los documentos del Sistema Integrado de Gestión que se encuentran en la intranet de la entidad. La Oficina Asesora de Planeación solicitó a la Oficina de Comunicaciones la divulgación mediante noticias en la página principal de la intranet. La publicación se realizó el 23 de agosto de 2018
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo al nuevo mapa de procesos institucional | 1 Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Mapa de riesgos actualizado/1 | Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos | 2018-12-31 | 30% | De acuerdo con los lineamientos expedidos en el mes de agosto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, la Oficina Asesora de Planeación se encuentra diseñando los instrumentos para la identificación y actualziación de riesgos de corrupción.
|  | 2.2 | Efectuar la revisión de la metodología usada para la consolidación del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las políticas establecidas en el MIPG | Actualizar 1 documento que contenga la metodología referida a la Administración de riesgos | Documento actualizado/1 | Oficina Asesora de Planeación Área de Control Interno | 2018-12-31 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación elaboró la Guía de Administración del Riesgo (código 2EM-GMC- G-02, Versión 1) y ésta se encuentra publicada en la intranet del Idartes.
3 | Consulta y divulgación | 3.1 | Efectuar reuniones de consolidación del mapa de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos | Actas de reunión con los líderes de proceso o sus delegados | Actas de reunión levantadas/reuniones efectuadas frente al tema de riesgos | Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos | 2018-12-31 | 20% | La Oficina Asesora de Planeación está organizando las agendas de los equipos de trabajo de los procesos de la entidad para iniciar la actualización de los riesgos de corrupción.
|  | 3.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad | Publicar 1 mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos publicado/1 | Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos | 2018-12-31 | 50% | El mapa de riesgos de corrupción se publicó en la página web e intranet del Idartes. La actualzación del mapa se realizará de acuerdo con las mesas de trabajo a realizar en los meses septiembre u octubre.
4 | Monitoreo y Revisión | 4.1 | Efectuar una autoevaluación por procesos frente a los riesgos de corrupción identificados | Autoevaluaciones efectuadas por parte de los líderes de proceso | Autoevaluaciones efectuadas/ procesos con riesgos de corrupción | Líderes de procesos | 2018-12-31 | 0% | Esta actividad depende de las mesas de trabajo programadas para los meses de septiembre y octubre
5 | Seguimiento | 5.1 | Realizar el correspondiente seguimiento a los Mapas de Riesgos de acuerdo a los tiempos establecidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia (Abril, Agosto, Diciembre). | Efectuar 3 seguimientos | No. Acciones cerradas / No. Acciones propuestas en el Plan de Manejo de Riesgos | Área de Control Interno | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 | 36% | Para este seguimiento se han cerrado 20 de 55 acciones propuestas Se observa para este seguimiento debilidad en la ejecución de acciones relacionadas con el Código de integridad del Idartes, ya que de 11 actividades programadas 6 tienen 0% de avance.
Componente 2: Racionalización de Trámites | [7 empty] | Segundo seguimiento Área Control Interno Corte 31 de agosto de 2018
Busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites que existen en la entidad, facilitando al ciudadano su acceso con el fin de lograr la eficiencia de sus procedimientos.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | % avance | Observaciones
1 | Estrategia de racionalización normativa de trámite PUFA | 1.1 | Gestionar la modificación del Decreto 340 de 2014 | Propuesta e implementación de las fases de modificación del Decreto 340 socializada con la CFB | % de avance en el cumplimiento de las fases programadas | Gerencia de Artes Audiovisuales | 2018-11-30 | 80% | Para el presente seguiminento es preciso señalar que la actividad no se puede ejecutar de la forma en que fue planteada, dado que el Decreto 340 de 2014 no será objeto de modificación sino por el contrario será derogado y en su lugar se expedirá un nuevo decreto del Marco Regulatorio del Aprovechamineto Económico del Espacio Público. Así las cosas y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, el proyecto de decreto y la exposición de motivos se publicó desde el 8 de junio de 2018 y hasta el 13 de junio de 2018, en la página web de la SCRD, en el link: https://goo.gl/J8Yqec, con el fin de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Consecuente con lo anterior, se publicó en la página web de la SCRD la matriz consolidada de respuestas a las observaciones del PUFA, a través del siguiente link: https://goo.gl/VEht1x. En ese sentido el DADEP con la colaboración de todas Entidades Distritales ya subsanó / aclaró las observaciones e inquietudes que se han formulado respecto a este Proyecto de Decreto por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno. En consecuencia, el Decreto ya cuenta con firma de la Directora del DADEP y del Secretario de Gobierno y va a pasar a la Secretaría Jurídica Distrital, última entidad que realiza la revisión jurídica antes de la firma del Señor Alcalde Mayor de Bogotá.
|  | 1.2 | Efectuar una propuesta de modificación del Protocolo Interinstitucional establecido en la Resolución interna 1079 de 2015 | 1 Documento propuesta de Resolución interna | Documento Elaborado/1 | Gerencia de Artes Audiovisuales | 2018-12-31 | 80% | El cumplimiento de la actividad está sujeta a la derogatoria del Decreto 340 de 2014, sin embargo ya se tiene proyectado el nuevo protocolo del PUFA y la Fórmula de Retribución de Aprovechamiento Económico del Espacio Público, de suerte que una vez sea fimado el decreto, el IDARTES expida el acto administrativo. Es de anotar que para la proyección del acto administrativo en mención se realizó matriz de complejidades derivada por concertación con productores de publicidad.
Componente 3: Rendición de cuentas | [7 empty] | Segundo seguimiento Área Control Interno Corte 31 de agosto de 2018
Consiste en la expresión del control social que comprende acciones relacionadas con la gestión de la entidad.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | % avance | Observaciones
1 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2018-01-01 | Efectuar una revisión de los lineamientos de los contenidos de información en la página web que tenga un lenguaje claro e incluyente para el ciudadano | Estrategia de comunicación de contenidos de información en la pagina web | Estrategia diseñada /1 | Área de Comunicaciones | 2018-12-31 | 35% | Se presentó al Comité Directivo el Plan General de Contenidos, el cual es el insumo principal de la estrategía de comunicación de contenidos de información en la página web.
|  | 2018-02-01 | Publicar en la página web de la entidad noticias, videos y galerías que permitan a la ciudadanía conocer los logros de la gestión del presente año | Noticia con videos, galerías y cifras relacionadas con la gestión de la entidad del año 2018 | Publicación de rendición de cuentas en la pagina web / 1 | Área de Comunicaciones | 2018-12-31 | 40% | Se realizó mesa de trabajo el 23/08/2018 entre el Área de Comunicaciones y la Oficina Asesora de Planeación en la cual se estableció que el 24/08/2018 en la reunión del Comité de Coordinadores del Área de Comunicaciones se expondrá la necesidad de crear un espacio en la página web de rendición de cuentas y se definiran los responsables y temas de dicha sección.
|  | 2018-03-01 | Elaborar y dar a conocer a la ciudadanía, una matriz de información de los procesos contractuales correspondientes a los proyectos de inversión a cargo de la Subdirección de las Artes. | Matriz elaborada y publicada en la página web del Idartes | Matriz publicada/1 | Subdirección de las Artes Área de Comunicaciones | 2018-12-31 | 100% | En la sección de Transparencia de la página web del Idartes se encuentra el link "Contratación", en el que se encuentra el Plan anual de contratación y el Plan anual de adquisiciones, documentos en los que se puede consultar los procesos contractuales de la entidad
2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Avanzar en la caracterización de los usuarios y grupos de interés del Instituto, de acuerdo con las fases establecidas en el Comité GEL. | Documento (1) de caracterización de usuarios y grupos de interés de la Subdirección de las Artes | Documento de la caracterización de usuarios Subdirección de las Artes / 1 | Comité GEL Líderes de Procesos Misionales de la Subdirección de las Artes | 2018-12-31 | 60% | Se está adelantando la revisión de los resultados del formulario de caracterización que se diseñó e implementó en los puntos de atención al ciudadano y que se envió a las personas naturales registradas en las bases de datos de la Subdirección de las Artes. A su vez y con base en el análisis preliminar de los resultados y de los cruces de variables se proyectó el documento de caracterización de usuarios, conforme la guía de caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados.
|  | 2.2 | Elaborar el Plan de participación ciudadana de la entidad | Documento (1) relacionado con el Plan de Participación Ciudadana | Documento Elaborado/1 | Subdirección de las Artes Gerencias | 2018-10-30 | 50% | Teniendo en cuenta que fue expedido el Decreto 480 de 2018, el día 12 de septiembre de 2018 se llevará a cabo capacitación sobre el mismo. Posterior a la capacitación se va a hacer un esquema de instancias de participación y se definirán cuales son para el IDARTES.
|  | 2.3 | Establecer un diálogo participativo con la ciudadanía planteando temas de interés, para ser discutidas a través de redes sociales institucionales | Realizar 10 sesiones a través del redes sociales institucionales | Sesiones efectuadas/10 | Subdirección de las Artes Área de Comunicaciones Gerencias y coordinación de proyectos | 2018-12-31 | 50% | Se han realizado 4 sesiones de facebook live con Emprendimiento Artístico y la Gerencia de Artes Plásticas. El 10 de agosto de 2018 la Subdirección de las Artes remitió correo electrónico a gerentes, coordinadores y equipos poblaciones, solicitando la definición del tema a tratar, la persona enacragada de realizar el proceso y la fecha y hora de realización de la sesión. Adicionalmente, el 28 de agosto se realizó comité de la SubArtes en el cual se informó a las diferentes gerencias sobre las acciones del PAAC, incluída la presente actividad.
|  | 2.4 | Efectuar las asambleas de las áreas artísticas | Realizar 6 asambleas artísticas | Asambleas realizadas/6 | Subdirección de las Artes Gerencias | 2018-12-31 | 0% | Para el presente seguimiento no se reporta avance, ya que se tiene previsto realizar las Asambleas de Arte finalizando la vigencia, dado que en las mismas se presenta la gestión del año por cada sector artístico.
|  | 2.5 | Efectuar mesas de trabajo con los grupos poblacionales que tenga relación con entidad | Realizar 5 mesas poblacionales | Mesas poblacionales realizadas/5 | Subdirección de las Artes | 2018-12-31 | 0% | Para el presente seguimiento no se reporta avance, ya que las mesas poblaciones están previstas realizarlas finalizando la vigencia.
3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Formalizar un instrumento que permita analizar la percepción de la ciudadanía frente al tema de rendición de cuentas | Elaborar 1 instrumento de recolección de información | Instrumento de información elaborado/1 | Subdirección de las Artes Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-31 | 50% | En el marco del Comité de Gestión y Desempeño se discutirá la forma en que se va a formalizar el instrumento (encuesta), la cual fue enviada a través de correo electrónico a la ciudadanía que participó en la rendición.
|  | 3.2 | Elaborar una estrategia para el conocimiento de la entidad por parte de los colaboradores de la entidad | Elaborar 1 estrategia de conocimiento de la entidad | Estrategia elaborada/1 | Oficina Asesora de Planeación Área de comunicaciones Área de Talento Humano | 2018-12-31 | 70% | Se elaboró la estrategia, la cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la Asesora de Comunicaciones para realizar ajustes finales y realizar la publicación de la misma.
4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Publicar memorias de los eventos realizados por las gerencias artísticas | Realizar la publicación de 1 memoria por cada gerencia | Memorias publicadas/6 | Subdirección de las Artes- Gerencias - Comunicaciones | 2018-12-31 | 40% | En Comité de la Subdirección de las Artes llevado a cabo el 28 de agosto reiteró a las gerencias sobre la selección de la publicación de las memorias, por lo que cada una de las gerencias está revisando qué eventos serán publicados.
|  | 4.2 | Publicar las actas de las asambleas efectuadas en la vigencia anterior | Realizar la publicación de las actas de asambleas | Actas publicadas/6 | Subdirección de las Artes- Gerencias - Comunicaciones | 2018-12-31 | 100% | La Subdirección de las Artes el 3 de abril de 2018 solicitó a la Oficina de Comunicaciones del Idartes, la publicación de las actas de las Asambleas. De acuerdo con la verificación realizada por el Área de Control Interno, se evidencia la publicación de las mismas en el link: http://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/participacion-formulacion-de-politicas
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [7 empty] | Segundo seguimiento Área Control Interno Corte 31 de agosto de 2018
Da cuenta de las garantías que brinda la entidad para el acceso de los ciudadanos para sus trámites y servicios, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | % avance | Observaciones
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Efectuar una reunión con la alta dirección de la entidad, con el ánimo de reflejar las acciones y cifras de la oficina de servicio al ciudadano | Una reunión con la alta dirección frente al tema de Atención al Ciudadano | Reunión efectuada/1 | Oficina de Atención al Ciudadano | 2018-12-31 | 50% | Se evidencia la presentación con las cifras relacionadas con la gestión de las PQRS de la vigencia 2017. Esta presentación es el insumo que se preesentará a la Alta Dirección del Instituto. Está pendiente la fecha para su divulgación alos Directivos de la entidad. La presentación puede consultarse en el link http://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2018-05/Informe%20anual%20%202017%20%281%29.pdf Se tiene proyectado para el mes de septiembre presentar a la Alta dirección las cifras correspondienes a la gestión realizada por la enmtidad del primer semestre de 2018
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar las actividades para poner en funcionamiento el centro de Relevo y el sistema SIEL en la entidad. | Aplicación instalada en los equipos de cómputo de la Oficina de Atención al ciudadano | Equipos con el sistema SIEL/ total de equipos de cómputo de los puntos de atención | Oficina de Atención al Ciudadano Área de sistemas | 2018-12-31 | 100% | El Área de Atención al Ciudadano, cuenta con cuatro equipos de cómputo en los cuales se encuentra la aplicación disponible para las personas con discapcidad que requieran utilizar el sistema SIEL. En cuanto al Centro de Relevo, la entidad cuenta con un usuario con el cual los profesionales del Área de Arenci´pon al Ciudadano pueden realizar la interacción con el el centro de relevo y el ciudadano con discapacidad auditiva.
|  | 2.2 | Visibilizar en la página web del IDARTES un banner con el acceso al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS | Banner con el acceso al SDQS | Banner SDQS página web/1 | Oficina de Atención al Ciudadano Área de comunicaciones | 2018-12-31 | 100% Para el periodo evaluado | Se evidencia en la página web del Idartes el Banner de acceso al SDQS.
3 | Talento Humano | 3.1 | Participar en las reuniones programadas por la Red Distrital de Quejas y soluciones y la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano | Asistir al 100% de las reuniones programadas por la Red Distrital de Quejas y soluciones y la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano | Actas de asistencia a las reuniones convocadas/Total de reuniones efectuadas | Oficina de Atención al Ciudadano | 2018-12-31 | 100% Para el periodo evaluado | Se evidencia la participación a las reuniones programadas por la Red Distrital de Quejas y soluciones y la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano. Evidencia: expediente ORFEO 201811001800500123E
4 | Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar la caracterización de proceso de atención al ciudadano | 1 Documento de Caracterización de proceso | Documento de Caracterización de proceso/1 | Oficina de Atención al Ciudadano Oficina Asesora Planeación | 2018-12-31 | 100% | Se evidencia la actualización de la caracterización del proceso Gestión de Servicio a la Ciudadanía (Código 2ES-GSC-C-01), con fecha 23 de mayo de 2018
|  | 4.2 | Actualizar la carta de trato digno | Carta de trato digno actualizada | Documento de Carta de trata digno actualizado/1 | Oficina de Atención al Ciudadano Área de Comunicaciones | 2018-12-31 | 60% | El Área de Atención al Ciudadano está gestionando con la Oficina Asesora Jurídica la actualziación de la Resolución 1154 de 2016.
5 | Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar el análisis de la encuesta de percepción del servicio de la entidad. | 11 Informes referidos a la encuesta de percepción del servicio | Informes elaborados/11 | Oficina de Atención al Ciudadano | 2018-12-31 | 66% | Se evidencia la elaboración y análisis de información de las encuestas de percepción del servicio de la entidad Los informes se puedne consultar en la sección de Transparencia de la página web del Instituto. http://www.idartes.gov.co/es/transparencia/instrumentos-de-gestion/informe-de-pqrds?field_doc_sitio_que_pertenece_value=Informe+Encuestas+de+Satisfacci%C3%B3n
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | [7 empty] | Segundo seguimiento Área Control Interno Corte 31 de agosto de 2018
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | % avance | Observaciones
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Implementar estrategias de comunicación para reforzar el significado que tiene para los servidores el ejercicio de la función pública y su responsabilidad con la ciudadanía. | Campañas de comunicación, apropiación y divulgación de procesos y componentes propios de la organización | Número de campañas realizadas / 11 | Área de Comunicaciones | 2018-12-31 | 36% | Se han realizado cuatro (4) campañas de comunicación, apropiación y divulgación de procesos y componentes propios de la entidad.
|  | 1.2 | Diseñar e implementar estrategia para la administración de contenidos de transparencia y acceso a la información pública, con el fin de optimizar el flujo de publicación de documentos. | Estrategia de administración de contenidos | Estrategia implementada / 1 | Área de Comunicaciones | 2018-12-31 | 70% | En conjunto con la Oficina Asesora de Planeación se realizó una revisión de la información dispuesta en el link de transparencia y se está realizando un proceso de depuración de los contenidos. Adicionalmente, se crearon en la plataforma los usuarior responsables de subir y administrar los documentos de cada área, para lo cual se remitió correo con el listado de usuarios y el instructivo en pdf.
|  | 1.3 | Incluir en el link de transparencia una pregunta referida a la utilidad y claridad de la información publicada. | Publicación de pregunta referida a la utilidad de la información de la página web | Pregunta(s) publicada(s) / número de secciones de transparencia | Área de comunicaciones | 2018-12-31 | 20% | Se definió la pregunta a incluir en el link de transparencia, la cual corresponde a la siguiente: "¿Ésta información le fue útil?"
|  | 1.4 | Designar un equipo de trabajo para la racionalización de trámites en la entidad | Acta de reunión de designación del equipo de racionalización de trámites | Acta de reunión/1 | Comité GEL | 2018-02-28 | 100% | Esta actividad se realizó en el mes de Enero de 2018. El acta de reunión reposa en el Área de Comunicaciones
|  | 1.5 | Consolidar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | Matriz de consolidación de trámites y otros procedimientos administrativos | Matriz diligenciada/1 | Equipo de trabajo para la racionalización de trámites | 2018-06-30 | 100% | Se elaboró una matriz posibles trámites y OPAS a partir de reuniones con las áreas misionales de la entidad
|  | 1.6 | Actualizar el trámite de Uso Temporal de Equipamientos Culturales | Trámite ajustado y enviado a revisión al DAFP | Trámite enviado a revisión/1 | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Equipamientos Culturales | 2018-06-30 | 100% | Se realizó la actualización del trámite el 26 de marzo de 2018 http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=17247
|  | 1.7 | Efectuar la priorización de los trámites identificados en el inventario de la entidad | Matriz de priorización de trámites identificados | Matriz diligenciada/1 | Equipo de trabajo para la racionalización de trámites | 2018-09-30 | 60% | La Oficina Asesora de Planeación identificó la priorización de los trámites a racionalizar. Para el periodo evaluado se está elaborando la matriz de trámites identificados en el Idartes en el marco de los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.
|  | 1.8 | Registrar trámite(s) priorizado(s) y otros procedimiento(s) administrativo(s) en el SUIT. | Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) en el SUIT | Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) en el SUIT / total de Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) | Equipo de trabajo para la racionalización de trámites | 2018-12-31 | 100% | Se evidenció en el SUIT el registro de Procedimiento Administrativo Autorización de lugares para la práctica responsable del grafiti e Inscripción a cursos de formación artística. Por otra parte se eliminó "Solicitud de reservas del planetario" teniendo en cuenta los análisis sobre la pertinencia del registro de este OPA.
|  | 1.9 | Difundir información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos con los que cuente la entidad. | Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) publicados en la página web de la entidad | Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) en la página web/total de Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) | Equipo de trabajo para la racionalización de trámites | 2018-12-31 | 100% | Se evidencia en la sección de transparencia de la página web del Idartes, en el link Trámites y Servicios la publicación de los trámites y OPAs que ofrece la entidad.
2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Diseñar una herramienta que permita realizar un seguimiento preventivo, que procure evitar el vencimiento de términos de los derechos de petición. | 1 Base de datos con la información consolidada de todos los derechos de petición | Base de datos/1 | Oficina de Atención al Ciudadano | 2018-12-31 | 100% | Se evidencia la base de datos que permite realizar seguimiento preventivo para evitar el vencimiento de términos de los derechos de petición. A partr de la herramienta, el Área de Atención al Ciudadano envía alertas a las dependencias que tienen radicados por vencerse
3 | Elaboración de Instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Publicar en el portal de datos abiertos los instrumentos de gestión de información solicitados en la Ley 1712 de 2014 | Instrumentos de gestión de información publicados en el portal de datos | No. Instrumentos publicados/ No. Total de instrumentos actualizados | Área de comunicaciones | 2018-12-31 | 45% | La Comisión Fílmica de Bogotá-CFB entregó la información actualizada de las locaciones para publicar en el portal de datos abiertos. Adicionalmente, se programó capacitación sobre Gobierno Digital para funcionarios y contratistas día 06 de septiembre, con el fin de dar a conocer las políticas que la Alta Consejería de las TIC tiene para todo el país.
4 | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Definir plan de trabajo para la mejora de criterios diferenciables de accesibilidad en la pagina web de la entidad | Plan de trabajo | Plan de trabajo / 1 | Área de comunicaciones | 2018-12-31 | 40% | Se ha mejorado los criterios de accesibilidad en la página web de la entidad, ya que se están subtitulando los videos. Se encuentra pendiente realizar reunión con la Subdirección de las Artes para definir el Plan de Trabajo.
|  | 2018-02-04 | Publicar el banner del Servicio de Interpretación en Línea (SIEL) en la página web | Publicación del banner en la página web | Banner publicado / 1 | Área de comunicaciones | 2018-12-31 | 100% | Se realizó la publicación del link del servicio de interpretación en línea.
5 | Monitoreo del Acceso a la información pública | 5.1 | Efectuar informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que llegan a la entidad con el fin de efectuar el seguimiento del acceso a la información por parte de los ciudadanos | Elaborar 11 informes frente al tema de PQRS | Informes elaborados/11 | Oficina de Atención al ciudadano | 2018-12-31 | 66% | Se evidencia la elaboración y análisis de información de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que llegan a la entidad. La información puede consultarse en el link de transparencia de la página web del instituto. http://www.idartes.gov.co/es/transparencia/instrumentos-de-gestion/informe-de-pqrds
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [7 empty] | Segundo seguimiento Área Control Interno Corte 31 de agosto de 2018
Corresponde a estrategias adicionales que se plantea la entidad frente a la lucha contra la corrupción.
COMPONENTE ADICIONAL: PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | % avance | Observaciones
1 | Alistamiento | 1.1 | Realizar convocatoria para fortalecer el equipo de gestores de integridad. | Realizar 1 convocatoria para Gestores de Integridad | Convocatoria de inscripción/1 | Talento Humano | 29/06/2018I77:I87 | 100% | El 02 de marzo de 2018 la Oficina Asesora de Planeación realizó invitación a través de la Intranet a los funcionarios y contratistas de la entidad, a hacer parte del equipo de gestores de integridad.
|  | 1.2 | Realizar 2 reuniones de socialización de la documentación existente sobre el codigo de integridad | Realizar 2 reuniones con los gestores de integridad | Reuniones efectuadas con los gestores de integridad / 2 | Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | 2018-09-30 | 100% | El 29 de junio de 2018 se llevó a cabo la segunda reunión con el equipo de gestores de integridad.
2 | Armonización | 2.1 | Utilizar 2 herramientas de trabajo construidas por la función pública como apoyo para la implementación del código de integridad. | Utilizar 2 herramientas propuestas por la Función Publica para la implementación del código de integridad | Herramientas utilizadas/2 | Talento Humano Gestores de Integridad | 2018-12-31 | 0% | Para el presente seguimineto la actividad no tiene avance porcentual; sin embargo,es de anotar que el 05 de septiembre de 2018 se realizará reunión con los gestores de integridad para definir las herramientas y estrategias para la implementación del Código de Integridad.
|  | 2.2 | Evaluar junto con los Gestores de Integridad la pertinencia de incluir 2 valores adicionales a los establecidos por la Función Pública y 2 principios que se relacionen con la misionalidad de la entidad. | Evaluar posibilidad de incluir 2 valores y principios | Acta de reunión/1 | Área de Talento Humano Gestores de Integridad | 2018-06-29 | 100% | El 29 de junio de 2018 se llevó a cabo reunión con los gestores de integridad, en la cual se decidió adoptar la posición de la administración, en el sentido de no incluir valores adicionales a los establecidos por la función pública ni principios relacionados con la misionalidad de la entidad.
|  | 2.4 | Adoptar el código de integridad mediante acto administrativo | Generar acto administrativo para la adopción del código de integridad | Acto administrativo/1 | Talento Humano | 2018-07-30 | 100% | Mediante Resolución 747 del 05 de julio de 2018 el IDARTES adoptó el Código de Integridad.
|  | 2.5 | Realizar 4 acciones de socialización y divulgación del código de integridad en la entidad | Realizar 4 acciones de socialización | Acciones de socialización/4 | Talento Humano Gestores de Integridad | 2018-12-31 | 50% | El 4 de mayo de 2018 y el 16 de julio de 2018 se realizaron dos (2) socializaciones del Código de Integridad, la primera consistió en un concurso a funcionarios en el cual se realizaron preguntas relacionadas con el Código de Integridad y una segunda socialización a través de una campaña publicitaria en la intranet denominada " La liga de los valores".
3 | Diagnóstico | 3.1 | Definir instrumento o herramienta para realizar diagnóstico de implementación | Definir 1 instrumento o herramienta de diagnóstico | Herramienta o instrumento/1 | Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | 2018-07-30 | 0% | Para el presente seguimiento no se reporta avance, teniendo en cuenta que el grado de avance de la misma está sujeta al cumplimiento de la actividad No.2.1 del presente componente.
|  | 3.2 | Realizar diagnóstico medir el nivel de implementación del código de integridad en la entidad | Realizar 1 diagnóstico de la entidad en temas de integridad | Diagnóstico/1 | Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | 2018-07-30 | 0% | Para el presente seguimiento no se reporta avance, teniendo en cuenta que el grado de avance de la misma está sujeta al cumplimiento de la actividad No.2.1 del presente componente.
|  | 3.3 | Definir acciones que se deben desarrollar de acuerdo con los resultados obtenidos por el diagnóstico realizado | Priorizar las actividades o acciones a realizar de acuerdo con el diagnóstico realizado | Documento con acciones a realizar/1 | Talento Humano Gestores de Integridad | 2018-09-30 | 0% | Para el presente seguimiento no se reporta avance, teniendo en cuenta que el grado de avance de la misma está sujeta al cumplimiento de la actividad No.2.1 del presente componente.
4 | Implementación | 4.1 | Desarrollar las acciones que permitan la implementación y apropiación de la política y código de integridad por parte de los servidores públicos y contratistas | Desarrollar acciones para implementación del código de integridad | Plan de trabajo planeado/Plan de trabajo ejecutado | Talento Humano | 2018-12-31 | 0% | Para el presente seguimiento no se reporta avance, teniendo en cuenta que el grado de avance de la misma está sujeta al cumplimiento de la actividad No.2.1 del presente componente.
5 | Seguimiento y evaluación | 5.1 | Realizar monitoreo al cumplimiento a la implementación del código de integridad así como del cumplimiento al plan de integridad | Realizar monitereo a la implementación del código de integridad | Matriz de seguimiento/1 | Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-31 | 0% | Para el presente seguimiento no se reporta avance, teniendo en cuenta que el grado de avance de la misma está sujeta al cumplimiento de la actividad No.2.1 del presente componente.
Revisó: |  |  |  | Avaló: |  | Aprobó:
ORIGINAL FIRMADO |  |  | ORIGINAL FIRMADO | ORIGINAL FIRMADO |  | ORIGINAL FIRMADO
Luz Ángela Rodríguez Chaparro |  |  | Camila Crespo Murillo | Luis Fernando Mejía Castro |  | Liliana Valencia Mejía
Profesional Especializado |  |  | Contratista | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Directora General (E)
Oficina Asesora de Planeación |  |  | Oficina Asesora de Planeación

## Propuesta
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  |  |  | Código: 1ES-DIR-P-01
Fecha: 09/04/2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Versión: 2
Entidad: Instituto Distrital de las Artes - IDARTES
Vigencia: 2019
Fecha de Publicación: 01 de abril de 2019
Objetivo General: Establecer las estrategias encaminadas a prevenir la corrupción, promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano en el Instituto Distrital de las Artes, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”.
Objetivos Específicos: * Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción por cada uno de los procesos del Instituto, incorporando medidas tendientes a prevenir esos posibles riesgos. * Generar la cultura de la prevención, mediante mecanismos idóneos que logren erradicar los posibles focos de corrupción que se presentan al interior de la entidad. * Aplicar la Política de Racionalización de Trámites en la entidad. * Rendir cuentas a la comunidad, en todo momento, a través de la participación ciudadana y la apertura de mecanismos de gobierno en línea. * Definir las acciones necesarias para optimizar la atención a la ciudadanía en el Instituto. * Garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública a la ciudadanía en general.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Herramienta que permite identificar causas y consecuencias referidas a posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, para poder analizar, verificar los controles que existan y generar acciones para su tratamiento, evitando su materialización.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | 1er seguimiento Área de Control Interno corte al 30/04/2019
[8 empty] | % Avance | Descripción
1 | Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar de la Política de Administración del Riesgo incluyendo los roles y responsabilidades de las líneas de defensa | 1 Política actualizada y socializada | Política actualizada y socializada/1 | Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-28 | 20% | Se realizó reunión entre la Oficina Asesora de Planeación y el Área de Control Interno sobre los roles y responsabilidades de las líneas de defensa. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 1.2 | Divulgar al interior de la política de administración de riesgos con el fin de fortalecer el entendimiento institucional de la gestión del riesgo | 1 Socialización sobre la política de Administración de riesgos | Socialización/1 | Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-31 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 1.3 | Elaborar un documento de contexto interno y externo de la gestión de riesgos de corrupción | 1 documento de contexto interno y externo | Documento elaborado/1 | Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos | 2019-12-31 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Publicar en la página web de la entidad los mapas de riesgo de corrupción para que la ciudadanía los conozca y participe en la construcción de los mismos | Participación de la ciudadanía en el proceso de construcción | Documento borrador publicado/1 | Oficina Asesora de Planeación | 2019-05-30 | 100% | Se observó la publicación del mapa de riesgo de corrupción en la página web de la entidad, a fin de que la ciudadanía participara en la construcción del mismo.
|  | 2.2 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo al nuevo mapa de procesos institucional | 1 Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Mapa de riesgos actualizado/1 | Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos | 2019-06-30 | 100% | Se observó la actualización del mapa de riesgo de corrupción de acuerdo al nuevo mapa de procesos.
3 | Consulta y divulgación | 3.1 | Efectuar reuniones de socialización del mapa de riesgos de corrupción en cada una de las unidades de gestión misionales | Actas de reunión con las unidades de gestión misionales | Actas de reunión levantadas/reuniones efectuadas frente al tema de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos | 2019-09-30 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 3.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad | Publicar 1 mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos publicado/1 | Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-31 | 100% | Se observó la publicación del mapa de riesgo de corrupción en la página web de la entidad.
4 | Monitoreo y Revisión | 4.1 | Efectuar una autoevaluación por procesos frente a los riesgos de corrupción identificados | Autoevaluaciones efectuadas por parte de los líderes de proceso | Autoevaluaciones efectuadas/ procesos con riesgos de corrupción | Líderes de procesos | 2019-12-31 | 24.75% | Se generan observaciones en relación con la formulación de la actividad, meta e indicador, así: La actividad establece que se efectuará una autoevaluación, sin embargo, la meta y el indicador hacen referencia a un número plural de autoevaluaciones, por lo que es importante definir si se trata de varias autoevaluaciones en la vigencia y de ser así la cantidad de las mismas. Ahora bien, en relación con el avance de la actividad se observó archivo Excel en el Drive asociado a la cuenta de la contratista de la Oficina Asesora de Planeación Camila Crespo en la cual se evidencia las autoevaluaciones efectuadas por parte de los líderes de procesos. Para el presente seguimiento el porcentaje de avance se establece en razón a la actividad. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 4.2 | Realizar monitoreos semestrales al mapa de riesgo de corrupción con el fin de observar el cumplimiento y efectividad de las actividades de control establecidas al igual que la identificación de procesos institucionales vulnerables al riesgo de corrupción | 2 monitoreos realizados por parte de la Oficina Asesora de Planeación | Monitoreos efectuados/ procesos con riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31 | 25% | Se generan observaciones en relación con el indicador ya que la forma en como está establecido no permite evidenciar el cumplimineto de la actividad. Ahora bien, en relación con el avance de la actividad se observó que está en proceso de construcción el primer informe de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
5 | Seguimiento | 5.1 | Realizar el correspondiente seguimiento a los Mapas de Riesgos de acuerdo a los tiempos establecidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia (Abril, Agosto, Diciembre). | Efectuar 3 seguimientos | No. Acciones cerradas / No. Acciones propuestas en el Plan de Manejo de Riesgos | Área de Control Interno | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | 33% | Se generan observaciones en relación con la formulación de la actividad e indicador, así: La actividad señala que se debe realizar seguimiento a los mapas de riesgos y el indicador hace referencia a No. De acciones cerradas/ No. Acciones propuestas en el Plan de Manejo de Riesgos, el cual no corresponde a la actividad descrita. Ahora bien. en relación con el avance de la actividad se observó el seguimiento realizado a los controles de los Mapas de Riesgos con corte al 30/04/2019. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
Componente 2: Racionalización de Trámites
Busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites que existen en la entidad, facilitando al ciudadano su acceso con el fin de lograr la eficiencia de sus procedimientos.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | 1er seguimiento Área de Control Interno corte al 30/04/2019
[8 empty] | % Avance | Descripción
1 | Estrategia de racionalización de trámites | 1.1 | Adoptar a través de resolución el protocolo interinstitucional PUFA | Resolución adoptada | Resolución adoptada/1 | Gerencia de Audiovisuales - Comisión Fílmica de Bogotá | 2019-08-30 | 30% | De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Artes Audiovisuales-Comisión Fílmica de Bogotá se está trabajando en el protocolo junto con la Oficina Asesora Jurídica, para lo cual se están realizando mesas de trabajo esperando tener la versión final para la tercera semana de mayo. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 1.2 | Actualización del procedimiento PUFA con relación a la reducción de tiempos y a la apertura de nuevas tipologías de permisos | Procedimiento actualizado | Procedimiento actualizado/1 | Gerencia de Audiovisuales - Comisión Fílmica de Bogotá | 2019-10-31 | 0% | De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Artes Audiovisuales-Comisión Fílmica de Bogotá se planteó realizar los ajustes pertinentes de conformidad con lo establecido en el Decreto 794 de 2018 y en el protocolo que lo reglamenta. Estos ajustes corresponden a un nuevo Recaudo Unificado que realizará Idartes, centralizando así el pago y evitando que el solicitante tenga que realizar más de una consignación. Idartes recaudará el valor total del PUFA y le consignará mensualmente el valor correspondiente a las entidades administradoras del espacio público, este avance empezará a implementarse en la cuarta semana de mayo. Desde el Decreto 794 de 2018 se crea el Permiso Urgente que reduce la línea de tiempo de cinco (5) días a tres (3) días en casos específicos que reglamentará el protocolo. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 1.3 | Virtualizar el trámite de préstamo y uso temporal de equipamientos culturales | Virtualización del trámite de equipamientos | % de avance de la virtualización del trámite de equipamientos | Subdirección de equipamientos Oficina Asesora de Planeación Gestión de TIC | 2019-10-31 | 90% | Se observó que ésta actividad tiene un avance en un 90% como sumatoria del promedio ponderado de cada etapa de desarrollo de Software. Actualmente la virtualización se encuentra en la etapa 5 de las seis etapas de desarrollo de Software, las cuales se han surtido como se describe a continuación: [Análisis de requerimientos 10% ] Avance 100%. Se levantó el documento historia de usuario basados en el procedimiento de préstamo y uso temporal de equipamientos culturales, sumado a reuniones, revisión y retroalimentación vía correo electrónico con los funcionarios que intervienen desde Planeación y subdirección de equipamientos culturales. [Diseño y Arquitectura - 20% ] Avance 100% Se elaboró una propuesta funcional de documento técnico en el cual se observa el flujograma y las propuestas de mockups o vistas para cada una de las ventanas y fases de la solución, las cuales se elaboraron basado en el modelo vista controlador. [Programación - 40% ] Avance 100% Si bien no se ha liberado el código fuente que permite conocer la estructura de escritura del software y sus diferentes funcionalidades, se encuentra desplegado un prototipo funcional en los servidores locales y se encuentra disponible en modo prueba con las credenciales remitidas en correo anterior. [Pruebas 10% ]: Avance 50% Esta etapa inició en días anteriores con la prueba de la funcionalidad de la herramienta por parte de los Gestores o encargados de su administración en los escenarios y finalizó el día martes 6 de Mayo; No obstante se encuentra actualmente en las etapas de pruebas u test de seguridad por parte del área de TI. [Documentación - 10% ] Avance 100% La fase de documentación está terminada, se remitió a la Oficina de Tecnología los manuales, funcionales y técnicos requeridos para la realización de análisis y pruebas de seguridad por parte del equipo de desarrollo de software. [Despliegue de la solución - 5%]: Avance 0% [Mantenimiento - 5% ] Avance 100% La coordinación del mantenimiento de la herramienta se acordó con la ACDTIC el consorcio e Idartes para brindar un soporte en diferentes niveles y complejidad del requerimiento.
Componente 3: Rendición de cuentas
Consiste en la expresión del control social que comprende acciones relacionadas con la gestión de la entidad.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | 1er seguimiento Área de Control Interno corte al 30/04/2019
[8 empty] | % Avance | Descripción
1 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2018-01-01 | Ajustar la página web con el fin de que se tenga un lenguaje claro e incluyente para el ciudadano | Cumplir con la NTC 5854 en Nivel de Conformidad A en un 85%. | % de cumplimiento del nivel de conformidad A. | Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 0% | Se generan observaciones en relación con la formulación de la actividad, así: La descripción de la actividad hace relación a un lenguaje claro e incluyente para la ciudadanía; sin embargo, la meta hace relación al cumplimiento de la NTC 5854, por lo que es importante revisar si la actividad va encaminada a criterios diferenciales de accesibilidad en la página web. Ahora bien, en relación con el seguimiento, de acuerdo con lo informado por el Área de Comunicaciones se realizó diagnóstico de cumplimiento de la NTC 5854 en el Nivel de Conformidad A. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 2018-02-01 | Publicar en la página web de la entidad noticias, videos y galerías que permitan a la ciudadanía conocer los logros de la gestión del presente año | Noticia con videos, galerías y cifras relacionadas con la gestión de la entidad del año 2018 | Publicación de rendición de cuentas en la pagina web / 1 | Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 50% | Se generan observaciones en relación con la formulación de la actividad y la meta, así: En la descripción de la actividad se indica que los logros de la gestión corresponden al año 2019; sin embargo, en la meta se indica que corresponde del año 2018, por lo que no hay correspondencia entre la actividad y la meta. Ahora bien, en relación con el seguimiento se observó que se realizó publicación en la página web: noticia y video relacionadas con la gestión de la entidad del año 2018. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Dar continuidad al proceso de caracterización de los usuarios y grupos de interés del Instituto | Documento (1) de caracterización de usuarios y grupos de interés actualizado | Documento actualizado de la caracterización de usuarios / 1 | Líderes de Procesos Misionales Atención al Ciudadano OAP | 2019-12-31 | 10% | Se observó que se surtió reunión el 30/01/2019 con CREA para robustecer el formulario de caracterización de usuarios. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 2.2 | Publicar el Plan de Participación actualizado a 2019 en la página web | Publicar 1 Plan de Participación | Documento publicado/1 | Oficina Asesora de Planeación Dirección General Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 2.3 | Elaborar propuesta de la estrategia de rendición de cuentas a desarrollar en la entidad | Elaborar 1 Propuesta de la estrategia de rendición de cuentas | Documento elaborado/1 | Subdirección de las Artes | 2019-04-30 | 0% | No se observó avance./ La actividad se encuentra vencida.
|  | 2.4 | Hacer participe a la ciudadanía en la construcción de la estrategia de rendición de cuentas | Publicar 1 estrategia de rendición de cuentas | Documento publicado/1 | Subdirección de las Artes Área de Comunicaciones | 2019-04-30 | 0% | No se observó avance./ La actividad se encuentra vencida.
|  | 2.5 | Establecer un diálogo participativo con la ciudadanía planteando temas de interés, para ser discutidas a través de redes sociales institucionales | Realizar 10 sesiones a través del redes sociales institucionales | Sesiones efectuadas/10 | Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 100% | Se observó que en el transcurso del año se han realizado 16 sesiones a través de redes sociales institucionales.
|  | 2.6 | Incluir dentro de la rendición de cuentas la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad. | Documento con PQRSD recurrentes sobre temas misionales | Documento elaborado/1 | Subdirección de las Artes Área de Atención al Ciudadano | 2019-10-31 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 2.7 | Efectuar una asamblea en la que participen las 6 áreas artísticas | Realizar asamblea artística | Asamblea realizada/1 | Subdirección de las Artes Gerencias | 2019-12-31 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 2.8 | Efectuar diálogos de arte con los grupos poblacionales con relación a la misionalidad de la entidad | Realizar 4 diálogos de arte con los grupos poblacionales | Diálogos de arte poblacionales realizadas/4 | Subdirección de las Artes | 2019-12-31 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 2.9 | Enviar a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte las actas de las asambleas efectuadas en la vigencia anterior y verificar que desde la página del Idartes se pueda acceder al micrositio donde son publicadas | Realizar la publicación de las actas de asambleas por cada artística | Actas publicadas/6 | Subdirección de las Artes Gerencias Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 0% | Se generan observaciones en relación con la formulación de la actividad, meta e indicador, así: La actividad señala que se debe enviar a la SCRD las actas de las asambleas efectuadas en la vigencia anterior y verificar que desde la página de la entidad del IDARTES se pueda acceder al micrositio donde son publicadas, no obstante, el indicador señala que son actas publicadas/6, por lo que no se guarda correspondencia entre la actividad y el indicado. Adicionalmente, a la meta le hace falta señalar que las actas de asamblea corresponden a cada área artística. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Entregar kit de material POP de la entidad a la ciudadanía que participe en los espacios de rendición de cuentas | Material POP entregado a la ciudadanía | Material POP/1 | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas | Resultado de las evaluaciones | N° de evaluaciones realizadas/N° de ejercicios de rendición de cuentas realizados | Subdirección de las Artes Gerencias Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 4.2 | Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas. | Documento con análisis de las evaluaciones de los ciudadanos | Documento elaborado/1 | Subdirección de las Artes Gerencias Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 4.3 | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control. | Publicar análisis de resultados de las evaluaciones | Documento publicado/1 | Subdirección de las Artes Gerencias Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Da cuenta de las garantías que brinda la entidad para el acceso de los ciudadanos para sus trámites y servicios, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | 1er seguimiento Área de Control Interno corte al 30/04/2019
[8 empty] | % Avance | Descripción
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Efectuar una reunión con la Alta Dirección en donde se informe el comportamiento de las solicitudes de trámite ciudadanas durante la vigencia 2018. | Una reunión con la alta dirección frente al tema de Atención al Ciudadano | Reunión efectuada/1 | Área de atención al ciudadano | 2019-12-31 | 100% | Se observó que en reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 13/05/2018 el Área de Atención al Ciudadano presentó informe de PQRS de la vigencia 2018.
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar una propuesta a la Subdirección Administrativa sobre la señalización que debe tener la Sede Principal del Instituto para personas con discapacidad visual. | Propuesta señalización | Propuesta señalización/1 | Área de atención al ciudadano | 2019-12-31 | 80% | Se observó que se realizó el borrador del documento de la propuesta sobre la señalización de la sede principal del IDARTES y se solicitaran cotizaciones de los elementos que se requiere sean adquiridos.
3 | Talento Humano | 3.1 | Participar en las reuniones programadas por la Red Distrital de Quejas y soluciones y la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano | Asistir al 100% de las reuniones programadas por la Red Distrital de Quejas y soluciones y la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano | Actas de asistencia a las reuniones convocadas/Total de reuniones efectuadas | Área de atención al ciudadano | 2019-12-31 | 33% | Se observó que se ha participado en la totalidad de reuniones programadas por la red Distrital de Quejas y Soluciones y la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, a saber: 08/02/2019 Plenaria de la Red Distrital de Quejas y Reclamos, 13/03/2019. Nodo sectorial cultura. 03/04/2019. Nodo Intersectorial de Comunicaciones. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
4 | Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar el procedimiento "trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía" que permita adoptar el manual para la gestión de peticiones enviado por la Secretaría General a través de la circular 007 de 2019 - 20184600091652 | 1 Documento de Caracterización de proceso | Documento de Caracterización de proceso/1 | Área de atención al ciudadano Oficina asesora de planeación | 2019-12-31 | 100% | Se generan observaciones en relación con la formulación de la actividad e indicador, así: La actividad señala que se realizará actualización del procedimiento "trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía", sin embargo, la meta y el indicador señalan: documento de caracterización de proceso, no siendo coherente la actividad con la meta y el indicador. Ahora bien, dado que al hacer el seguimiento se estableció que tanto la meta como el indicador hace relación al procedimiento actualizado, se evidenció que con fecha 20/03/2019 se realizó la actualización del mismo.
5 | Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar el análisis de la encuesta de percepción del servicio de la entidad | 11 Informes referidos a la encuesta de percepción del servicio | Informes elaborados/11 | Oficina de Atención al Ciudadano | 2019-12-31 | 33% | Se observaron los informes de la encuesta de percepción del servicio de los meses de enero, febrero y marzo Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 5.2 | Comunicar a la ciudadanía la percepción del servicio trimestralmente en la página web de la entidad. | Tendencia de percepción del servicio | Gráfica/4 | Área de atención al ciudadano Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | 1er seguimiento Área de Control Interno corte al 30/04/2019
[8 empty] | % Avance | Descripción
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Difundir el cumplimiento de metas de las área misionales que sean de interés del ciudadano beneficiario de la gestión del Instituto. | Divulgación de los logros alcanzados por el instituto con respecto a las metas institucionales | Número de piezas gráficas y/o audiovisuales / 3 | Oficina Asesora de Planeación Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 1.2 | Promover al interior del instituto la información relacionada con la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) | Estrategia de difusión sobre la Ley de Transparencia | Estrategia/1 | Oficina Asesora de Planeación Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 1.3 | Designar un equipo de trabajo para la racionalización de trámites en la entidad | Acta de reunión de designación del equipo de racionalización de trámites | Acta de reunión/1 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2019-05-30 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 1.4 | Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | Matriz de consolidación de trámites y otros procedimientos administrativos actualizada | Matriz diligenciada/1 | Equipo de trabajo para la racionalización de trámites | 2019-07-30 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 1.5 | Efectuar la priorización de los trámites identificados en el inventario de la entidad | Matriz de priorización de trámites identificados | Matriz diligenciada/1 | Equipo de trabajo para la racionalización de trámites | 2019-08-30 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 1.6 | Registrar trámite(s) priorizado(s) y otros procedimiento(s) administrativo(s) en el SUIT. | Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) en el SUIT | Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) en el SUIT / total de Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) | Equipo de trabajo para la racionalización de trámites | 2019-12-31 | 10% | Se observó que la Oficina Asesora de Planeación envío al Departamento Administrativo de Función Pública-DAFP la propuesta de inscripción para un nuevo trámite denominado "REGISTRO, VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN TEMPORAL EN EL ESPACIO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA". Actualmente se encuentra en revisión la documentación enviada al DAFP para su aprobación o no. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 1.7 | Publicar en la página web la información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos con los que cuente la entidad. | Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) publicados en la página web de la entidad | Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) en la página web/total de Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) | Equipo de trabajo para la racionalización de trámites | 2019-12-31 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaborar una pieza informativa para la ciudadanía en donde se indiquen temas relevantes en torno al servicio al ciudadano | Pieza informativa en la página web | Pieza informativa en la página web/1 | Área de atención al ciudadano Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 50% | Se observó que el área de atención al ciudadano remitió al área de comunicaciones la información necesaria para la elaboración de la pieza informativa. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
3 | Elaboración de Instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Publicar en el portal de datos abiertos los instrumentos de gestión de información solicitados en la Ley 1712 de 2014 | Instrumentos de gestión de información publicados en el portal de datos | No. Instrumentos publicados/ No. Total de instrumentos actualizados | Área de comunicaciones | 2019-12-31 | 10% | El área de comunicaciones informa que se está definiendo el número de instrumentos a publicar en el portal de datos abiertos. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
4 | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Definir plan de trabajo para la mejora de criterios diferenciables de accesibilidad en la pagina web de la entidad | Plan de trabajo | Plan de trabajo / 1 | Área de comunicaciones | 2019-12-31 | 0% | Esta actividad se desarrolló durante la vigencia 2018, razón por la cual es necesario se establezca una nueva actividad para este año. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
5 | Monitoreo del Acceso a la información pública | 5.1 | Efectuar informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que llegan a la entidad con el fin de efectuar el seguimiento del acceso a la información por parte de los ciudadanos | Elaborar 11 informes frente al tema de PQRS | Informes elaborados/11 | Oficina de Atención al ciudadano | 2019-12-31 | 33% | Se observan los informes de PQRS de los meses de enero, febrero y marzo. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Corresponde a estrategias adicionales que se plantea la entidad frente a la lucha contra la corrupción.
COMPONENTE ADICIONAL: PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | 1er seguimiento Área de Control Interno corte al 30/04/2019
[8 empty] | % Avance | Descripción
1 | Alistamiento | 1.1 | Realizar convocatoria para fortalecer el equipo de gestores de integridad. | Realizar 1 convocatoria para Gestores de Integridad | Convocatoria de inscripción/1 | Talento Humano | 2019-03-29 | 100% | Se observó que el 20/02/2019 a través de la intranet se publica la convocatoria para fortalecer el grupo de Gestores de Integridad. De igual forma el 27/02/2019 a través del correo de Bienestar, se envió comunicado a la comunidad institucional para que participen en la conformación del grupo de gestores. El día 04/03/2019 en Comité Directivo se socializa el afiche que creó el área de Comunicaciones, como estrategia de apropiación frente al Código de Integridad. En el evento de Inducción y Reinducción del Instituto se realizó presentación del Grupo de Gestores que estaba conformado a la fecha, distinguiendo dicho grupo con camisetas que llevan impresos los valores del Código, los cuales se identifican en el afiche aprobado. Luego de la presentación en el evento de inducción y reinducción se inscribieron 9 personas más, para hacer parte del equipo. En el momento se cuenta con un grupo de 29 Gestores.
|  | 1.2 | Realizar 1 reunión de socialización de la documentación existente sobre el código de integridad al equipo de gestores de integridad | Realizar 1 reunión con los gestores de integridad | Reuniones efectuadas con los gestores de integridad / 1 | Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | 2019-04-30 | 100% | Se observó que el 15/02/2019 se realizó reunión de cierre de las actividades de la vigencia 2018, para conocer el concepto de cada uno de los Gestores sobre las actividades realizadas el año pasado y las recomendaciones para mejorar en la presente vigencia. El día 15/03/2019 se socializó con los gestores el Plan de Gestión de Integridad 2019. El 20/03/2018 se envió al grupo de Gestores de Integridad, el documento Código de Integridad de la Función Pública para conocimiento y apropiación de todo el equipo.
2 | Armonización | 2.1 | Socializar la caja de herramientas de la Función Pública | Realizar 1 socialización con los gestores de integridad | Socialización/1 | Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | 2019-04-30 | 100% | Se observó que el 08/04/2019 se remitió al grupo de Gestores la Caja de Herramientas de la Función Pública para conocimiento y escogencia de algunas actividades en la sesión programada para el día 12 de abril. El 12/04/2019 se realizó sesión de trabajo con el grupo de Gestores, presentando las "actividades de activación" que tiene la Caja de Herramientas, con el fin de escoger una actividad para empezar la apropiación del Código.
|  | 2.2 | Realizar 4 acciones de socialización y divulgación del código de integridad en la entidad | Realizar 4 acciones de socialización | Acciones de socialización/4 | Talento Humano Gestores de Integridad | 2019-12-31 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 2.3 | Desarrollar 2 actividades lúdicas para la apropiación del código de integridad. | 2 actividades ejecutadas | Actividades de implementación/2 | Talento Humano Gestores de Integridad | 2019-12-31 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
3 | Diagnóstico | 3.1 | Definir instrumento o herramienta para realizar diagnóstico de implementación | Definir 1 instrumento o herramienta de diagnóstico | Herramienta o instrumento/1 | Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-30 | 100% | Se observó que se definieron las preguntas para hacer la encuesta de diagnóstico; esto se realizó teniendo en cuenta la propuesta que tiene la Caja de Herramientas frente al tema.
|  | 3.2 | Aplicar el instrumento de diagnóstico sobre la implementación del código de integridad | Realizar 1 diagnóstico de la implementación del código | Diagnóstico/1 | Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-30 | 100% | Se observó que el 05/04/2019 se remitió a toda la comunidad institucional, través del correo electrónico de Bienestar, la encuesta de diagnóstico del conocimiento del Código de Integridad, a fin de analizar e implementar acciones de fortalecimiento.
|  | 3.3 | Socializar el resultado del diagnostico realizado | Socialización del diagnostico | Socialización/1 | Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | 2019-08-30 | 100% | Se observó que el 12/04/2019 se llevó a cabo reunión del Grupo de Gestores, en donde se socializan los resultados de la aplicación de la encuesta de diagnóstico, donde el resultado fue de 136 respuestas, siendo fue muy bajo frente a la totalidad de funcionarios y contratistas de la entidad, concluyéndose que el grupo se debe visibilizar más y se deben fortalecer los valores de Diligencia y Respeto.
|  | 3.4 | Definir acciones que se deben desarrollar de acuerdo con los resultados obtenidos por el diagnóstico realizado | Priorizar las actividades o acciones a realizar de acuerdo con el diagnóstico realizado | Documento con acciones a realizar/1 | Talento Humano Gestores de Integridad | 2019-09-30 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
4 | Implementación | 4.1 | Desarrollar las acciones que permitan la implementación y apropiación de la política y código de integridad por parte de los servidores públicos y contratistas con base en el diagnóstico realizado | Desarrollar acciones para implementación del código de integridad | Actividades desarrolladas/ Actividades definidas | Talento Humano | 2019-12-31 | 0% | No se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
5 | Seguimiento y evaluación | 5.1 | Realizar monitoreo al cumplimiento a la implementación del código de integridad así como del cumplimiento al plan de integridad | Realizar monitoreo a la implementación del código de integridad | Matriz de seguimiento/1 | Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31 | 0% | De acuerdo a lo informado por la Oficina Asesora de Planeación se realiza el monitoreo a la implementación del Código de Integridad a través de las actividades establecida en el PAAC; sin embargo, es importante, se evidencie su cumplimiento por ejemplo a través de actas. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
| Revisó: |  |  | Avaló: |  | Aprobó:
| Camila Crespo Murillo |  |  | Luis Fernando Mejía Castro |  | Juliana Restrepo Tirado
| Contratista Oficina Asesora de Planeación |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Directora General

## Hoja1 (hidden)
La oficina Asesora de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que los funcionarios y contratistas conozcan, debatan y formulen sus apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente Política de Administración de Riesgos | Formulación
Subcomponente Construccion Mapa de riesgos
Paso 1: Establecer el contexto externo: es necesario determinar la relación existente entre la entidad y el ambiente en el que opera; estableciendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en especial la información referente a los riesgos de corrupción de la entidad. Se sugiere analizar e identificar el entorno normativo - regulatorio y las partes externas interesadas.
Paso 2: Establecer el contexto interno: es necesario conocer y entender la entidad, sus objetivos y
estrategias. Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción la afectan negativamente, el análisis
se debe aplicar a los procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
El contexto interno comprende: (i) El direccionamiento estratégico de la entidad (objetivos y metas); (ii)
el entorno interno de operación de la entidad (procesos y procedimientos); (iii) las dependencias de
la entidad que se pueden ver impactadas; (iv) el sistema de gestión, control y administración (supone
la definición de: las políticas de administración del riesgo de corrupción, estructura organizacional,
sistema de control interno y auditoría).
Contexto estratégico. Establezca: a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia.
✓ Apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alta Dirección de la entidad. ✓✓ Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas. ✓✓ Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las entidades deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas.
Se sugiere: Código de Ética con una política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.
Para lograr este propósito la Oficina de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que al interior de la entidad conozcan, debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las observaciones formuladas deberán ser estudiadas y respondidas por la entidad y de considerarlas pertinentes se incorporará en el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Accion dentro de rendición de cuentas
Publicación y divulgación del Plan Antocorrupcion
Artículo 81. Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave
Se sugiere el Código de Ética: Promoción de “Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,” que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos.3 Es importante que se incluyan lineamientos sobre la existencia de conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.