## Propuesta
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  |  |  | Código: 1ES-DIR-P-01
Fecha: 09/04/2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Versión: 2
Entidad: Instituto Distrital de las Artes - IDARTES
Vigencia: 2019
Fecha de Publicación: 01 de abril de 2019
Objetivo General: Establecer las estrategias encaminadas a prevenir la corrupción, promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano en el Instituto Distrital de las Artes, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”.
Objetivos Específicos: * Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción por cada uno de los procesos del Instituto, incorporando medidas tendientes a prevenir esos posibles riesgos. * Generar la cultura de la prevención, mediante mecanismos idóneos que logren erradicar los posibles focos de corrupción que se presentan al interior de la entidad. * Aplicar la Política de Racionalización de Trámites en la entidad. * Rendir cuentas a la comunidad, en todo momento, a través de la participación ciudadana y la apertura de mecanismos de gobierno en línea. * Definir las acciones necesarias para optimizar la atención a la ciudadanía en el Instituto. * Garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública a la ciudadanía en general.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Herramienta que permite identificar causas y consecuencias referidas a posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, para poder analizar, verificar los controles que existan y generar acciones para su tratamiento, evitando su materialización.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | 2do. seguimiento Área de Control Interno corte al 31/08/2019
[8 empty] | % Avance | Descripción
1 | Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar de la Política de Administración del Riesgo incluyendo los roles y responsabilidades de las líneas de defensa | 1 Política actualizada y socializada | Política actualizada y socializada/1 | Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-28 | 100% | Se realizó la actualización de la política de administración del riesgo, a través del documento: Política de administración del riesgo, Código 2EM-GMC-POL-01 del 09/08/2019, versión 2, donde se contempló la identificación de los responsables por cada línea de defensa, agregando las funciones que cada uno debe realizar para el cumplimiento de la política de administración del riesgo.
|  | 1.2 | Divulgar al interior de la política de administración de riesgos con el fin de fortalecer el entendimiento institucional de la gestión del riesgo | 1 Socialización sobre la política de Administración de riesgos | Socialización/1 | Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-31 | 0% | A la fecha de seguimiento no se ha realizado la socialización de la nueva versión de la política de administración del riesgo mediante los canales de comunicación institucionales. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 1.3 | Elaborar un documento de contexto interno y externo de la gestión de riesgos de corrupción | 1 documento de contexto interno y externo | Documento elaborado/1 | Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos | 2019-12-31 | 0% | A la fecha de seguimiento no se observó avance en la actividad planteada. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Publicar en la página web de la entidad los mapas de riesgo de corrupción para que la ciudadanía los conozca y participe en la construcción de los mismos | Participación de la ciudadanía en el proceso de construcción | Documento borrador publicado/1 | Oficina Asesora de Planeación | 2019-05-30 | 100% | Para el primer seguimiento se observó la publicación del mapa de riesgo de corrupción en la página web de la entidad, a fin de que la ciudadanía participara en la construcción del mismo.
|  | 2.2 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo al nuevo mapa de procesos institucional | 1 Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Mapa de riesgos actualizado/1 | Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos | 2019-06-30 | 100% | Para el primer seguimiento se observó la actualización del mapa de riesgo de corrupción de acuerdo al nuevo mapa de procesos.
3 | Consulta y divulgación | 3.1 | Efectuar reuniones de socialización del mapa de riesgos de corrupción en cada una de las unidades de gestión misionales | Actas de reunión con las unidades de gestión misionales | Actas de reunión levantadas/reuniones efectuadas frente al tema de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos | 2019-09-30 | 0% | A la fecha de seguimiento no se observó avance en la actividad planteada. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 3.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad | Publicar 1 mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos publicado/1 | Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-31 | 100% | Se observó la publicación del mapa de riesgos de corrupción correspondiente al código 2EM-GMC-F-05, versión 01, en la página web de la entidad, desde el mes de marzo de 2019.
4 | Monitoreo y Revisión | 4.1 | Efectuar una autoevaluación por procesos frente a los riesgos de corrupción identificados | Autoevaluaciones efectuadas por parte de los líderes de proceso | Autoevaluaciones efectuadas/ procesos con riesgos de corrupción | Líderes de procesos | 2019-12-31 | 25% | Se mantiene el avance reportado en el primer seguimiento en el cual se indicó: "se observó archivo Excel en el Drive asociado a la cuenta de la contratista de la Oficina Asesora de Planeación Camila Crespo en la cual se evidencia las autoevaluaciones efectuadas por parte de los líderes de procesos". Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 4.2 | Realizar monitoreos semestrales al mapa de riesgo de corrupción con el fin de observar el cumplimiento y efectividad de las actividades de control establecidas al igual que la identificación de procesos institucionales vulnerables al riesgo de corrupción | 2 monitoreos realizados por parte de la Oficina Asesora de Planeación | Monitoreos efectuados/ procesos con riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31 | 50% | Se realizó el primer monitoreo al mapa de riesgos por parte de la Oficina Asesora de Planeació, el cual se encuentra publicado desde el mes de junio en la página web, link: http://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/mapas-riesgos. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
5 | Seguimiento | 5.1 | Realizar el correspondiente seguimiento a los Mapas de Riesgos de acuerdo a los tiempos establecidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia (Abril, Agosto, Diciembre). | Efectuar 3 seguimientos | No. Acciones cerradas / No. Acciones propuestas en el Plan de Manejo de Riesgos | Área de Control Interno | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | 33% | No se observó el seguimiento a los controles de los Mapas de Riesgos con corte al 31/08/2019. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
Componente 2: Racionalización de Trámites
Busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites que existen en la entidad, facilitando al ciudadano su acceso con el fin de lograr la eficiencia de sus procedimientos.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | 1er seguimiento Área de Control Interno corte al 30/04/2019
[8 empty] | % Avance | Descripción
1 | Estrategia de racionalización de trámites | 1.1 | Adoptar a través de resolución el protocolo interinstitucional PUFA | Resolución adoptada | Resolución adoptada/1 | Gerencia de Audiovisuales - Comisión Fílmica de Bogotá | 2019-08-30 | 67% | Se observó la primera versión del protocolo interinstitucional, el cual ha surtido diferentes filtros de socialización para su implementación como los son: la Comisión Fílmica de Bogotá y la Unidad Técnica Administrativa-UTA con administradores del espacio público, el último filtro informativo relacionado con la fórmula de retribución del PUFA se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 1.2 | Actualización del procedimiento PUFA con relación a la reducción de tiempos y a la apertura de nuevas tipologías de permisos | Procedimiento actualizado | Procedimiento actualizado/1 | Gerencia de Audiovisuales - Comisión Fílmica de Bogotá | 2019-10-31 | 0% | Para el presente seguimiento no se observó avance. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 1.3 | Virtualizar el trámite de préstamo y uso temporal de equipamientos culturales | Virtualización del trámite de equipamientos | % de avance de la virtualización del trámite de equipamientos | Subdirección de equipamientos Oficina Asesora de Planeación Gestión de TIC | 2019-10-31 | 98% | A continuación se detalla el avance de las 2 etapas de desarrollo de Software de la virtualización que no se encontraban al 100% desarrolladas en el primer seguimiento, así: [Pruebas 100%: Avance 90%. Se realizaron pruebas técnicas y funcionales del ambiente de pruebas a línea y producto de ello se están realizando los ajustes. Se cuenta con el subdominio para acceder al aplicativo. Despliegue de solución 5%): Avance 90%. La solución ya se encuentra en el alojamiento final. Las piezas de comunicación ya se encuentran diseñadas. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido.
Componente 3: Rendición de cuentas
Consiste en la expresión del control social que comprende acciones relacionadas con la gestión de la entidad.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | 1er seguimiento Área de Control Interno corte al 30/04/2019
[8 empty] | % Avance | Descripción
1 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2018-01-01 | Ajustar la página web con el fin de que se tenga un lenguaje claro e incluyente para el ciudadano | Cumplir con la NTC 5854 en Nivel de Conformidad A en un 85%. | % de cumplimiento del nivel de conformidad A. | Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 70.5% | Se mantiene la observación del primer seguimiento en la cual se indicó: "En relación con la formulación de la actividad, así: La descripción de la actividad hace relación a un lenguaje claro e incluyente para la ciudadanía; sin embargo, la meta hace relación al cumplimiento de la NTC 5854, por lo que es importante revisar si la actividad va encaminada a lenguaje incluyente o criterios diferenciales de accesibilidad en la página web". No obstante lo anterior, se tiene que la actividad está enmarcada en el cumplimiento de la NTC 5854. Así las cosas, se observó que se han generado avances con relación a la información de la entidad que se encuentra en la página web, ya que existen algunos videos que contienen lenguaje de señas y cloused caption como son: Quienes somos, Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, valores, compromiso con la calidad. Para el presente seguimiento el nivel de conformidad A de la NTC 5854 es del 60%. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido.
|  | 2018-02-01 | Publicar en la página web de la entidad noticias, videos y galerías que permitan a la ciudadanía conocer los logros de la gestión del presente año | Noticia con videos, galerías y cifras relacionadas con la gestión de la entidad del año 2018 | Publicación de rendición de cuentas en la pagina web / 1 | Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 50% | Se mantiene la observación presentada en el primer seguimiento en la cual se indicó que: "En la descripción de la actividad se indica que los logros de la gestión corresponden al año 2019; sin embargo, en la meta se indica que corresponde del año 2018, por lo que no hay correspondencia entre la actividad y la meta." Ahora bien, frente a la actividad de publicar las noticias, videos y galerías mostrando la gestión realizada por la entidad durante la vigencia 2019, se identificó en el seguimiento, que no existe un espacio donde se compilen o establezcan publicaciones de información de la gestión realizada por la entidad en la vigencia 2019, la cual se esta integrando con otro tipo de información como son: los eventos y demás actividades culturales a cargo de la entidad. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido.
2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Dar continuidad al proceso de caracterización de los usuarios y grupos de interés del Instituto | Documento (1) de caracterización de usuarios y grupos de interés actualizado | Documento actualizado de la caracterización de usuarios / 1 | Líderes de Procesos Misionales Atención al Ciudadano OAP | 2019-12-31 | 40% | Frente a la actividad planteada, se observó a la fecha de seguimiento que la caracterización de usuarios solo está siendo identificada para el proceso misional que contiene los programas CREA, donde se surtió una reunión el pasado 30/01/2019 logrando establecer el formulario de caracterización de usuarios. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido.
|  | 2.2 | Publicar el Plan de Participación actualizado a 2019 en la página web | Publicar 1 Plan de Participación | Documento publicado/1 | Oficina Asesora de Planeación Dirección General Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 66% | Con relación a la actividad establecida se identificó que El Plan de Participación se encuentra elaborado, sin embargo se envió desde la Oficina Asesora de Planeación observaciones al documento para que sea revisado y actualizado por el área respectiva y posterior publicación. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido.
|  | 2.3 | Elaborar propuesta de la estrategia de rendición de cuentas a desarrollar en la entidad | Elaborar 1 Propuesta de la estrategia de rendición de cuentas | Documento elaborado/1 | Subdirección de las Artes | 2019-04-30 | 90% | El documento se encuentra revisado y aprobado por la Oficina Asesora de Planeación, se está a la espera de la publicación en la página web para que los ciudadanos participen en la construcción del documento, en caso de tener comentarios por parte de los ciudadanos, se procederá a revisar dichas observaciones y se evaluará la pertinencia de incluirlas en el documento. En caso de no tener observaciones, se procederá a firmar, socializar y publicar el documento en el Mapa de Procesos de la entidad. La actividad se encuentra vencida.
|  | 2.4 | Hacer participe a la ciudadanía en la construcción de la estrategia de rendición de cuentas | Publicar 1 estrategia de rendición de cuentas | Documento publicado/1 | Subdirección de las Artes Área de Comunicaciones | 2019-04-30 | 50% | Se envió requerimiento formal al área de Comunicaciones para la publicación de la estrategia de rendición de cuentas para que la ciudadanía participe en la elaboración del mismo, se está a la espera de la publicación y la participación de los ciudadanos para complementar el documento. La actividad se encuentra vencida.
|  | 2.5 | Establecer un diálogo participativo con la ciudadanía planteando temas de interés, para ser discutidas a través de redes sociales institucionales | Realizar 10 sesiones a través del redes sociales institucionales | Sesiones efectuadas/10 | Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 100% | Se observó que en el transcurso del año se han realizado 16 sesiones a través de redes sociales institucionales, las cuales solo han operado con la red social Facebook para las transmisiones en vivo (live)
|  | 2.6 | Incluir dentro de la rendición de cuentas la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad. | Documento con PQRSD recurrentes sobre temas misionales | Documento elaborado/1 | Subdirección de las Artes Área de Atención al Ciudadano | 2019-10-31 | 20% | Desde la Subdirección de las Artes se va a solicitar al Área de Atención al Ciudadano un reporte a corte de 30 de agosto sobre los temas mas frecuentes sobre los cuales consulta la ciudadanía mediante las PQRS para incluir estos temas dentro de la rendición de cuentas de la entidad en el próximo mes de octubre Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 2.7 | Efectuar una asamblea en la que participen las 6 áreas artísticas | Realizar asamblea artística | Asamblea realizada/1 | Subdirección de las Artes Gerencias | 2019-12-31 | 0% | La asamblea se realizarán junto con la rendición de cuentas en el mes de octubre. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 2.8 | Efectuar diálogos de arte con los grupos poblacionales con relación a la misionalidad de la entidad | Realizar 4 diálogos de arte con los grupos poblacionales | Diálogos de arte poblacionales realizadas/4 | Subdirección de las Artes | 2019-12-31 | 0% | Esta actividad se tiene programada para realizarla para finales de año, por lo cual no se tiene avance a la fecha del seguimiento. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
|  | 2.9 | Enviar a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte las actas de las asambleas efectuadas en la vigencia anterior y verificar que desde la página del Idartes se pueda acceder al micrositio donde son publicadas | Realizar la publicación de las actas de asambleas por cada artística | Actas publicadas/6 | Subdirección de las Artes Gerencias Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 40% | La Subdirección de las Artes realizó el envío de las actas del consejo de las diferentes gerencias artísticas a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte mediante comunicado oficial para que sea publicado en el micrositio Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. También se tiene programado realizar el envío de las actas de las asambleas que se realizarán en el mes de octubre
3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Entregar kit de material POP de la entidad a la ciudadanía que participe en los espacios de rendición de cuentas | Material POP entregado a la ciudadanía | Material POP/1 | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31 | 40% | Se realizó reunión con el área de comunicaciones para definir el material pop que se entregará en la rendición de cuentas y la información que será impresa en el material. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido.
4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas | Resultado de las evaluaciones | N° de evaluaciones realizadas/N° de ejercicios de rendición de cuentas realizados | Subdirección de las Artes Gerencias Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 0% | Esta actividad se tiene programada realizarla en el mes de octubre. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido.
|  | 4.2 | Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas. | Documento con análisis de las evaluaciones de los ciudadanos | Documento elaborado/1 | Subdirección de las Artes Gerencias Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 0% | Esta actividad se tiene programada realizarla en el mes de octubre Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido.
|  | 4.3 | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control. | Publicar análisis de resultados de las evaluaciones | Documento publicado/1 | Subdirección de las Artes Gerencias Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 0% | Esta actividad se tiene programada realizarla en el mes de octubre. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Da cuenta de las garantías que brinda la entidad para el acceso de los ciudadanos para sus trámites y servicios, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | 1er seguimiento Área de Control Interno corte al 30/04/2019
[8 empty] | % Avance | Descripción
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Efectuar una reunión con la Alta Dirección en donde se informe el comportamiento de las solicitudes de trámite ciudadanas durante la vigencia 2018. | Una reunión con la alta dirección frente al tema de Atención al Ciudadano | Reunión efectuada/1 | Área de atención al ciudadano | 2019-12-31 | 100% | Se observó que en reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 13/05/2018 el Área de Atención al Ciudadano presentó informe de PQRS de la vigencia 2018.
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar una propuesta a la Subdirección Administrativa sobre la señalización que debe tener la Sede Principal del Instituto para personas con discapacidad visual. | Propuesta señalización | Propuesta señalización/1 | Área de atención al ciudadano | 2019-12-31 | 85% | Se observó documento denominado: "Propuesta de señalización de la sede principal del Instituto Distrital de las Artes", al cual de acuerdo a lo informado por el Área de Atención al Ciudadano se le incluirá un cuadro comparativo sobre el costo de la señalización conforme las cotizaciones que se presenten. Para el momento del seguimiento solo se ha presentado una cotización por parte de un (1) proveedor.
3 | Talento Humano | 3.1 | Participar en las reuniones programadas por la Red Distrital de Quejas y soluciones y la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano | Asistir al 100% de las reuniones programadas por la Red Distrital de Quejas y soluciones y la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano | Actas de asistencia a las reuniones convocadas/Total de reuniones efectuadas | Área de atención al ciudadano | 2019-12-31 | 66% | Se observó que se ha participado en la totalidad de reuniones programadas por la red Distrital de Quejas y Soluciones y la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, a saber: Nodo intersectorial comunicación y lenguaje claro llevado a cabo el 04/06/2019 y Nodo intersectorial comunicaciones llevado a cabo el 13/08/2019. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido.
4 | Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar el procedimiento "trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía" que permita adoptar el manual para la gestión de peticiones enviado por la Secretaría General a través de la circular 007 de 2019 - 20184600091652 | 1 Documento de Caracterización de proceso | Documento de Caracterización de proceso/1 | Área de atención al ciudadano Oficina asesora de planeación | 2019-12-31 | 100% | Se mantiene la observación indicada en el primer seguimiento en relación con la formulación de la actividad e indicador, así: La actividad señala que se realizará actualización del procedimiento "trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía", sin embargo, la meta y el indicador señalan: documento de caracterización de proceso, no siendo coherente la actividad con la meta y el indicador. Ahora bien, dado que al hacer el seguimiento se estableció que tanto la meta como el indicador hace relación al procedimiento actualizado, se evidenció que con fecha 20/03/2019 se realizó la actualización del mismo.
5 | Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar el análisis de la encuesta de percepción del servicio de la entidad | 11 Informes referidos a la encuesta de percepción del servicio | Informes elaborados/11 | Oficina de Atención al Ciudadano | 2019-12-31 | 66% | Se observaron los informes de la encuesta de percepción del servicio de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido.
|  | 5.2 | Comunicar a la ciudadanía la percepción del servicio trimestralmente en la página web de la entidad. | Tendencia de percepción del servicio | Gráfica/4 | Área de atención al ciudadano Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 0% | No se observó avance para el presente seguimiento. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido.
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | 1er seguimiento Área de Control Interno corte al 30/04/2019
[8 empty] | % Avance | Descripción
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Difundir el cumplimiento de metas de las área misionales que sean de interés del ciudadano beneficiario de la gestión del Instituto. | Divulgación de los logros alcanzados por el instituto con respecto a las metas institucionales | Número de piezas gráficas y/o audiovisuales / 3 | Oficina Asesora de Planeación Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 50% | La Oficina Asesora de Planeación-OAP definió que la forma de difundir los logros de la entidad se hará a través de infografías. La OAP remitió al Área de Comunicaciones los insumos que contienen datos para la realización de las piezas gráficas y estableció las fechas de entrega de dicha información. Se está a la espera que el Área de Comunicaciones informe la fecha de las publicaciones. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido.
|  | 1.2 | Promover al interior del instituto la información relacionada con la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) | Estrategia de difusión sobre la Ley de Transparencia | Estrategia/1 | Oficina Asesora de Planeación Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 100% | El 22 de agosto de 2019 la Oficina Asesora de Planeación llevó a cabo capacitación de Ley de transparencia y acceso a la información pública. (Ley 1712 de 2014).
|  | 1.3 | Designar un equipo de trabajo para la racionalización de trámites en la entidad | Acta de reunión de designación del equipo de racionalización de trámites | Acta de reunión/1 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2019-05-30 | 50% | El 13 de mayo de 2019 se llevó a cabo reunión de Comité MIPG en la cual se fijó como compromiso designar un funcionario por cada subdirección para conformar el equipo de trabajo de racionalización de trámites. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido.
|  | 1.4 | Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | Matriz de consolidación de trámites y otros procedimientos administrativos actualizada | Matriz diligenciada/1 | Equipo de trabajo para la racionalización de trámites | 2019-07-30 | 66% | Se observó matriz en Excel denominada: Cuadro de identificación de posibles trámites-procedimientos administrativos. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido.
|  | 1.5 | Efectuar la priorización de los trámites identificados en el inventario de la entidad | Matriz de priorización de trámites identificados | Matriz diligenciada/1 | Equipo de trabajo para la racionalización de trámites | 2019-08-30 | 100% | Se realizó la priorización de los trámites en razón a la viabilidad de virtualización de los mismos y como consecuencia se virtualizó el trámite de: solicitud de uso temporal de equipamientos culturales, a través de la página web de la entidad: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNUTqR7_teJ3e8KSqi8Tni8M4weWuq6hRUtaMuaSz9-PwmRg/viewform?c=0&w=1
|  | 1.6 | Registrar trámite(s) priorizado(s) y otros procedimiento(s) administrativo(s) en el SUIT. | Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) en el SUIT | Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) en el SUIT / total de Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) | Equipo de trabajo para la racionalización de trámites | 2019-12-31 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación realiza periódicamente la actualización de los trámites y procedimientos en el SUIT.
|  | 1.7 | Publicar en la página web la información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos con los que cuente la entidad. | Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) publicados en la página web de la entidad | Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) en la página web/total de Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) | Equipo de trabajo para la racionalización de trámites | 2019-12-31 | 100% | Se observó en la página web link de transparencia-trámites y servicios, la publicación de todos los trámites de la entidad.
2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaborar una pieza informativa para la ciudadanía en donde se indiquen temas relevantes en torno al servicio al ciudadano | Pieza informativa en la página web | Pieza informativa en la página web/1 | Área de atención al ciudadano Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 66% | El Área de Comunicaciones depuró la información enviada por el Área de Atención al Ciudadano a efectos de elaborar la pieza informativa. El Área de Comunicaciones se encuentra diagramando las piezas informativas que serán publicadas en la página web. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido.
3 | Elaboración de Instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Publicar en el portal de datos abiertos los instrumentos de gestión de información solicitados en la Ley 1712 de 2014 | Instrumentos de gestión de información publicados en el portal de datos | No. Instrumentos publicados/ No. Total de instrumentos actualizados | Área de comunicaciones | 2019-12-31 | 20% | El área de comunicaciones informa que se está definiendo cuáles instrumentos de gestión de información se publicarán en el portal de datos abiertos. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido.
4 | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Definir plan de trabajo para la mejora de criterios diferenciables de accesibilidad en la pagina web de la entidad | Plan de trabajo | Plan de trabajo / 1 | Área de comunicaciones | 2019-12-31 | 0% | Se mantiene la observación generada en el primer seguimiento, relacionada con: "Esta actividad se desarrolló durante la vigencia 2018, razón por la cual es necesario se establezca una nueva actividad para este año". Para el presente seguimiento no se estableció la definición de la nueva actividad. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido.
5 | Monitoreo del Acceso a la información pública | 5.1 | Efectuar informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que llegan a la entidad con el fin de efectuar el seguimiento del acceso a la información por parte de los ciudadanos | Elaborar 11 informes frente al tema de PQRS | Informes elaborados/11 | Oficina de Atención al ciudadano | 2019-12-31 | 66% | Se observaron los informes de PQRS de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido.
COMPONENTE ADICIONAL: PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD
Corresponde a estrategias adicionales que se plantea la entidad frente a la lucha contra la corrupción.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | 1er seguimiento Área de Control Interno corte al 30/04/2019
[8 empty] | % Avance | Descripción
1 | Alistamiento | 1.1 | Realizar convocatoria para fortalecer el equipo de gestores de integridad. | Realizar 1 convocatoria para Gestores de Integridad | Convocatoria de inscripción/1 | Talento Humano | 2019-03-29 | 100% | Se observó que el 20/02/2019 a través de la intranet se publica la convocatoria para fortalecer el grupo de Gestores de Integridad. De igual forma el 27/02/2019 a través del correo de Bienestar, se envió comunicado a la comunidad institucional para que participen en la conformación del grupo de gestores. El día 04/03/2019 en Comité Directivo se socializa el afiche que creó el área de Comunicaciones, como estrategia de apropiación frente al Código de Integridad. En el evento de Inducción y Reinducción del Instituto se realizó presentación del Grupo de Gestores que estaba conformado a la fecha, distinguiendo dicho grupo con camisetas que llevan impresos los valores del Código, los cuales se identifican en el afiche aprobado. Luego de la presentación en el evento de inducción y reinducción se inscribieron 9 personas más, para hacer parte del equipo. En el momento se cuenta con un grupo de 29 Gestores.
|  | 1.2 | Realizar 1 reunión de socialización de la documentación existente sobre el código de integridad al equipo de gestores de integridad | Realizar 1 reunión con los gestores de integridad | Reuniones efectuadas con los gestores de integridad / 1 | Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | 2019-04-30 | 100% | Se observó que el 15/02/2019 se realizó reunión de cierre de las actividades de la vigencia 2018, para conocer el concepto de cada uno de los Gestores sobre las actividades realizadas el año pasado y las recomendaciones para mejorar en la presente vigencia. El día 15/03/2019 se socializó con los gestores el Plan de Gestión de Integridad 2019. El 20/03/2018 se envió al grupo de Gestores de Integridad, el documento Código de Integridad de la Función Pública para conocimiento y apropiación de todo el equipo.
2 | Armonización | 2.1 | Socializar la caja de herramientas de la Función Pública | Realizar 1 socialización con los gestores de integridad | Socialización/1 | Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | 2019-04-30 | 100% | Se observó que el 08/04/2019 se remitió al grupo de Gestores la Caja de Herramientas de la Función Pública para conocimiento y escogencia de algunas actividades en la sesión programada para el día 12 de abril. El 12/04/2019 se realizó sesión de trabajo con el grupo de Gestores, presentando las "actividades de activación" que tiene la Caja de Herramientas, con el fin de escoger una actividad para empezar la apropiación del Código.
|  | 2.2 | Realizar 4 acciones de socialización y divulgación del código de integridad en la entidad | Realizar 4 acciones de socialización | Acciones de socialización/4 | Talento Humano Gestores de Integridad | 2019-12-31 | 100% | A principios de años se hizo la campaña "Valores de la casa" a través de afiches, comunicados, correos. El 8 de marzo en la jornada de inducción y reinducción de la entidad de hizo una presentación del Código de Integridad. Adicionalmente, se están realizando encuestas a través del correo electrónico dando a conocer los valores de la entidad.
|  | 2.3 | Desarrollar 2 actividades lúdicas para la apropiación del código de integridad. | 2 actividades ejecutadas | Actividades de implementación/2 | Talento Humano Gestores de Integridad | 2019-12-31 | 100% | Se realizaron dos (2) actividades lúdicas para la apropiación del código de integridad así: en el mes de mayo se realizó actividad con lazos denominada "Yo nunca he…" y los días 17 de junio y 18 de julio se realizaron dos cines foros.
3 | Diagnóstico | 3.1 | Definir instrumento o herramienta para realizar diagnóstico de implementación | Definir 1 instrumento o herramienta de diagnóstico | Herramienta o instrumento/1 | Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-30 | 100% | Se observó que se definieron las preguntas para hacer la encuesta de diagnóstico; esto se realizó teniendo en cuenta la propuesta que tiene la Caja de Herramientas frente al tema.
|  | 3.2 | Aplicar el instrumento de diagnóstico sobre la implementación del código de integridad | Realizar 1 diagnóstico de la implementación del código | Diagnóstico/1 | Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-30 | 100% | Se observó que el 05/04/2019 se remitió a toda la comunidad institucional, través del correo electrónico de Bienestar, la encuesta de diagnóstico del conocimiento del Código de Integridad, a fin de analizar e implementar acciones de fortalecimiento.
|  | 3.3 | Socializar el resultado del diagnostico realizado | Socialización del diagnostico | Socialización/1 | Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | 2019-08-30 | 100% | Se observó que el 12/04/2019 se llevó a cabo reunión del Grupo de Gestores, en donde se socializan los resultados de la aplicación de la encuesta de diagnóstico, donde el resultado fue de 136 respuestas, siendo fue muy bajo frente a la totalidad de funcionarios y contratistas de la entidad, concluyéndose que el grupo se debe visibilizar más y se deben fortalecer los valores de Diligencia y Respeto.
|  | 3.4 | Definir acciones que se deben desarrollar de acuerdo con los resultados obtenidos por el diagnóstico realizado | Priorizar las actividades o acciones a realizar de acuerdo con el diagnóstico realizado | Documento con acciones a realizar/1 | Talento Humano Gestores de Integridad | 2019-09-30 | 100% | Con base en los diagnósticos se definió hacer una encuesta mensual sobre los valores al interior de la entidad.
4 | Implementación | 4.1 | Desarrollar las acciones que permitan la implementación y apropiación de la política y código de integridad por parte de los servidores públicos y contratistas con base en el diagnóstico realizado | Desarrollar acciones para implementación del código de integridad | Actividades desarrolladas/ Actividades definidas | Talento Humano | 2019-12-31 | 20% | Para el momento del seguimiento se estaba desarrollando la encuesta sobre el valor: respeto. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido.
5 | Seguimiento y evaluación | 5.1 | Realizar monitoreo al cumplimiento a la implementación del código de integridad así como del cumplimiento al plan de integridad | Realizar monitoreo a la implementación del código de integridad | Matriz de seguimiento/1 | Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31 | 20% | El 12 de agosto se surtió reunión entre el Área de Talento Humano y la Oficina Asesora de Planeación para hacer seguimiento. Es de aclarar que la fecha programada de ejecución aun no ha vencido.
| Revisó: |  |  | Avaló: |  | Aprobó:
| Camila Crespo Murillo |  |  | Luis Fernando Mejía Castro |  | Juliana Restrepo Tirado
| Contratista Oficina Asesora de Planeación |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Directora General

## Hoja1 (hidden)
La oficina Asesora de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que los funcionarios y contratistas conozcan, debatan y formulen sus apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente Política de Administración de Riesgos | Formulación
Subcomponente Construccion Mapa de riesgos
Paso 1: Establecer el contexto externo: es necesario determinar la relación existente entre la entidad y el ambiente en el que opera; estableciendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en especial la información referente a los riesgos de corrupción de la entidad. Se sugiere analizar e identificar el entorno normativo - regulatorio y las partes externas interesadas.
Paso 2: Establecer el contexto interno: es necesario conocer y entender la entidad, sus objetivos y
estrategias. Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción la afectan negativamente, el análisis
se debe aplicar a los procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
El contexto interno comprende: (i) El direccionamiento estratégico de la entidad (objetivos y metas); (ii)
el entorno interno de operación de la entidad (procesos y procedimientos); (iii) las dependencias de
la entidad que se pueden ver impactadas; (iv) el sistema de gestión, control y administración (supone
la definición de: las políticas de administración del riesgo de corrupción, estructura organizacional,
sistema de control interno y auditoría).
Contexto estratégico. Establezca: a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia.
✓ Apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alta Dirección de la entidad. ✓✓ Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas. ✓✓ Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las entidades deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas.
Se sugiere: Código de Ética con una política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.
Para lograr este propósito la Oficina de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que al interior de la entidad conozcan, debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las observaciones formuladas deberán ser estudiadas y respondidas por la entidad y de considerarlas pertinentes se incorporará en el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Accion dentro de rendición de cuentas
Publicación y divulgación del Plan Antocorrupcion
Artículo 81. Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave
Se sugiere el Código de Ética: Promoción de “Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,” que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos.3 Es importante que se incluyan lineamientos sobre la existencia de conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.