## consolidado
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA DE REGULARIDAD 2022 - CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 FECHA DE PUBLICACIÓN ENERO 18 DE 2023
NOMBRE DE LA ENTIDAD | PLAN DE MEJORAMIENTO | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | RESPONSABLE ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | % AVANCE | ESTADO EVALUACIÓN CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTOS
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD 2022 | 2022 | 3.1.1.1 | 01 | Control Gestión | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo por la inadecuada estructuración de la matriz de riesgos al no seguir los lineamientos de la GUIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO del DAFP. | Falta de articulación y conocimiento por parte del equipo de calidad de la OAP-TI frente a la gestión de riesgos y la no generación de capacidades hacia los referentes de calidad. | Implementar una estrategia de gestión de riesgos mediante la parametrización de una herramienta tecnológica para la formulación de riesgos que mediante articulación, capacitación a los equipos institucionales se de cumplimiento con los lineamientos establecidos por el DAFP. | Una (1) estrategia de gestión de riesgos implementada y socializada | Una (1) estrategia de gestión de riesgos implementada y socializada | 100% | JOHN ALEXANDER LUNA BLANCO (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2022-09-09 | 2023-08-30 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD 2022 | 2022 | 3.1.1.1 | 02 | Control Gestión | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo por la inadecuada estructuración de la matriz de riesgos al no seguir los lineamientos de la GUIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO del DAFP. | Falta de articulación y conocimiento por parte del equipo de calidad de la OAP-TI frente a la gestión de riesgos y la no generación de capacidades hacia los referentes de calidad. | Realizar monitoreos periódicos a la implementación de la gestión del riesgo en la entidad, que garantice el cumplimiento de la guia de administración del riesgos del DAFP, de manera que se generen las alertas oportunas correspondientes. | Monitoreos al cumplimiento de la gestión del riesgo | (Número de monitoreos realizados que generen alertas/ Número total de monitoreos programados)*100 | 100% | JOHN ALEXANDER LUNA BLANCO (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2022-09-09 | 2023-08-30 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD 2022 | 2022 | 3.2.1.1 | 01 | Control de resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | Hallazgo administrativo por cuanto el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, no ejecutó en su totalidad las metas 1 y 3 del proyecto de inversión 7607 durante la vigencia 2021. | Para los reportes de los recursos ejecutados que impactan las metas de los proyectos de Inversión se reportan los recursos comprometidos, es decir, con la expedición del CRP, según lineamientos distritales, por tanto, no se puede realizar cambios en la forma de presentar el reporte. No obstante, los giros realizados fueron bajos frente a lo programado, por las particularidades técnicas del proyecto 7607, dado el impacto de los imprevistos sobre este tipo de proyectos. | Fortalecer los mecanismos de control mediante un instrumento de seguimiento de proyectos de infraestructura que permita incrementar los porcentajes en giros. | Instrumento de seguimiento de proyectos de infraestructura | Instrumento de seguimiento de proyectos de infraestructura elaborado y diligenciado | 100% | YUDY YANETH CAMARGO CAMARGO (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2022-09-09 | 2023-09-08 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD 2022 | 2022 | 3.2.1.1 | 02 | Control de resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | Hallazgo administrativo por cuanto el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, no ejecutó en su totalidad las metas 1 y 3 del proyecto de inversión 7607 durante la vigencia 2021. | Para los reportes de los recursos ejecutados que impactan las metas de los proyectos de Inversión se reportan los recursos comprometidos, es decir, con la expedición del CRP, según lineamientos distritales, por tanto, no se puede realizar cambios en la forma de presentar el reporte. No obstante, los giros realizados fueron bajos frente a lo programado, por las particularidades técnicas del proyecto 7607, dado el impacto de los imprevistos sobre este tipo de proyectos. | Realizar mesas técnicas de seguimiento al cumplimiento del avance físico y presupuestal de las metas 1 y 3 del proyecto de inversión 7607 para identificar las posibles alertas de gestión conforme a los registros del instrumento de seguimiento a proyectos infraestructura. | Mesas técnicas de seguimiento | (Mesas técnicas de seguimiento realizadas / Mesas técnicas de seguimiento programadas)*100 | 100% | YUDY YANETH CAMARGO CAMARGO (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2022-09-09 | 2023-09-07 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD 2022 | 2022 | 3.2.4.3 | 01 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no trasladar mensualmente a la Tesorería Distrital los rendimientos financieros generados en los contratos 1636 de 2021, 1645 de 2021 y 1878 de 2021. | El Idartes realiza la consignación de rendimientos financieros de conformidad con los lineamientos distritales y nacionales. No obstante, se observa que, a pesar de cumplir con las consignaciones, estas no se han realizado de manera mensual. Por tanto, se identifica la necesidad de reiterar dichos lineamientos al interior de la Entidad y demás partes interesadas para atender los tiempos establecidos. | Expedir un documento oficial que contenga los lineamientos precisos para la consignación de los rendimientos financieros a la Secretaría de Hacienda y socializarlo a la comunidad institucional mediante los canales de comunicación interna. | Documento oficial con lineamientos | Documento oficial con lineamientos expedido y socializado | 100% | YUDY YANETH CAMARGO CAMARGO (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2022-09-09 | 2023-09-08 | 0 |  | Se elaboró la Circular Interna No.008 LINEAMIENTOS SOBRE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ANTICIPOS – CONTRATOS DE INTERÉS PÚBLICO Y CONVENIOS DE ASOCIACIÓN, la cual fue socializada con toda la comunidad institucional a través de correos electrónicos, mediante el sistema Orfeo con radicado No. 20224220528423 del 21/11/2022 y publicación en la intranet de la Entidad en el siguiente enlace: https://comunicarte.idartes.gov.co/sites/default/files/Doc_SIG/CIRCULAR%20INTERNA%20No.8_0.pdf
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD 2022 | 2022 | 3.2.4.3 | 02 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no trasladar mensualmente a la Tesorería Distrital los rendimientos financieros generados en los contratos 1636 de 2021, 1645 de 2021 y 1878 de 2021. | Los lineamientos Distritales sobre seguridad de recursos indican que los pagos deben realizarse preferentemente por transferencia electrónica, por tanto, Idartes para ejercer mayor control de los mismos solicita a los contratistas la consignación de los rendimientos a las cuentas de Idartes, para luego consignarlos a la SDH. Esto evita la solicitud de recibo con código de barras para la consignación por parte del tercero, pero genera retrasos en la consignación de estos recursos. | Gestionar y verificar la consignación de los rendimientos financieros de los contratos 1645 de 2021 y 1878 de 2021, mediante solicitud del recibo de caja con código de barras para que el contratista realice la consignación mensual de los rendimientos financieros del Tesoro Distrital de la SDH, según el extracto bancario expedido, con el fin de dar cumplimiento a los tiempos establecidos por la normatividad distrital. El supervisor debe verificar que se realice la consignación respectiva. | Consignación de rendimientos financieros | Número de consignaciones restantes de rendimientos financieros de los contratos 1645 de 2021 y 1878 de 2021 / número de liquidaciones restantes mensuales de rendimientos financieros | 100% | YUDY YANETH CAMARGO CAMARGO (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2022-09-09 | 2023-09-08 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD 2022 | 2022 | 3.2.4.6 | 01 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar o publicar extemporáneamente en el SECOP, los documentos de los contratos 1886 y 480 de 2021 y los convenios 976, 1611, 1661 de 2021 por vulneración del Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y artículos 27 y 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002. | Debilidades en la publicación oportuna de documentos precontractuales, contractuales y pos contractuales. | Realizar el seguimiento de la publicación del informe y la orden de pago del periodo anterior por parte del apoyo a la supervisión y de la supervisión del contrato N°1886-2021, para la realización del pago en trámite. Para lo cual, se debe adjuntar dentro de los anexos del informe del pago en trámite el pantallazo que evidencie la publicación de informe y orden de pago anterior en SECOP. | Publicación de informes de pago y órdenes de pago realizados | Informes de pago y ordenes de pago publicados / Informes de pago y ordenes de pago realizados | 100% | LILIANA MORALES ORTIZ (400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) | 2022-09-09 | 2023-09-08 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD 2022 | 2022 | 3.2.4.1 | 01 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo por incumplimiento en la cobertura de las garantías del contrato 1715 de 2021 | Aprobación de póliza con vigencia inferior al término definido en el contrato celebrado. | Emitir circular interna reiterando a profesionales abogados encargados de revisión y aprobación de pólizas, así como a ordenadores del gasto, supervisores y apoyos a la supervisión, reiterando lineamientos, normativa y pertinencia de acciones y verificaciones cumpliendo con requisitos de ley | Una ( 1) circular reiterando lineamientos y normativa | Circular emitida y socializada en Comité de Dirección, Comité de Contratación, por la intranet, con reporte de destinatarios y/o participantes según sea el caso | 100% | SANDRA MARGOTH VÉLEZ ABELLO (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2022-09-09 | 2022-10-31 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Circula N° 2 Contratación garantías contractuales
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD 2022 | 2022 | 3.2.4.1 | 02 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo por incumplimiento en la cobertura de las garantías del contrato 1715 de 2021 | Debilidades o deficiencias en la implementación de una estrategia de control conjunta ("puntos de control") entre la Oficina Asesora Jurídica y las Unidades de Gestión en el proceso integral de revisión, verificación, validación, seguimiento y control de las condiciones generales de cumplimiento de las pólizas de seguro expedidas con el propósito fundamental de garantizar la cobertura de IDARTES respecto de riesgos comunes del proceso de contratación. | Actualizar el formato de ficha de supervisión integral de contratos y/o convenios (Código: GJU-F-44) incluyendo un acápite de seguimiento y control del cumplimiento de las condiciones generales de las pólizas de seguro de los contratos y/o convenios 2022 - 2023 (póliza de cumplimiento / póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento). | Formato de ficha de supervisión integral de contratos y/o convenios | Formato de ficha de supervisión integral actualizada | 1 | SANDRA MARGOTH VÉLEZ ABELLO (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2022-09-09 | 2022-12-31 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | PUBLICACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS - PROCESO GESTIÓN JURIDICA DEL FORMATO n° 44 CORRESPONDIENTE A LA FICHA DE SUPERVISIÓN INTEGRAL (CONVENIOS DE ASOCIACIÓN, CONTRATOS DE INTERÉS PÚBLICO O COLABORACIÓN, CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, COPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, EXHIBICIÓN, PATROCINIO, PAUTA PUBLICITARIA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O VENTA DE BIENES RESULTADO DE PROCESOS DE SELECCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA, CONCURSO DE MERÍTOS, MÍNIMA CUANTÍA, CONTRATOS EN TIENDA VIRTUAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONAS JURÍDICAS U OTRAS FORMAS CONTRACTUALES SEGÚN PROCESO DE SELECCIÓN) SE ANEXA LINK DE UBICACIÓN DEL FORMATO https://comunicarte.idartes.gov.co/SIG/apoyo-gestion-juridica
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD 2022 | 2022 | 3.2.4.3 | 01 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no trasladar mensualmente a la Tesorería Distrital los rendimientos financieros generados en los contratos 1636 de 2021, 1645 de 2021 y 1878 de 2021. | Debilidades en las condiciones de ejecución de actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico realizadas por el equipo de supervisión, como consecuencia de la inexistencia en el Sistema Integrado de Gestión -SIG-, Proceso Transversal de Gestión Financiera de un procedimiento de liquidación y reintegro de los rendimientos financieros generados con los recursos presupuestales desembolsados en cumplimiento de los contratos y/o convenios suscritos por IDARTES. | Gestionar la modificación del formato de "Estudios Previos de Contratos de Interés Público o de Colaboración (Artículos 2° al 4° del Decreto 092 de 2017) (Código: 2TR-GJU-F-14 / Fecha: 11/06/2020 / Versión: 04), específicamente de las "Obligaciones Generales del Contrato" (Numeral 3.8.1.) que establece taxativamente el reintegro de los rendimientos financieros a la finalización del contrato. | Solicitud de modificación formato de estudios previos | Formato de estudios previos modificado | 100% | SANDRA MARGOTH VÉLEZ ABELLO (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2022-09-09 | 2023-09-08 | 0 |  | Se publicó en el mapa de procesos - gestión jurídica la actualización del estudio previo de contratos de interés público o de colaboración
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD 2022 | 2022 | 3.2.4.4 | 01 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo por no establecer matriz de riesgos al contrato 1636 de 2021. | No evidencia sobre realización de análisis para establecer necesidad de definir matriz de riesgos o no teniendo en cuenta la modalidad contractual. | Definir procedimiento para análisis y definición de matriz de riesgos en convenios interadministrativos. | Definición de procedimiento | Definición de procedimiento y codificación en el SIG | 100% | SANDRA MARGOTH VÉLEZ ABELLO (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2022-09-09 | 2022-12-30 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Se publicó en el mapa de procesos - gestión jurídica el procedimiento para convenio y contratos interadministrativos , de igual manera se publicó la matriz de riegos de contratos y convenios interadministrativos.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD 2022 | 2022 | 3.2.4.5 | 01 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el pago del concepto de estampillas al contrato No.1435 de 2021, el cual no es objeto de este tributo, conforme al artículo 27 y 34 de la Ley 734 de 2002. | Criterio del grupo auditor en lo que refiere a aplicación de carga impositiva en contratos de interés público o de colaboración, teniendo en cuenta nominación contractual que difiere de lo que se ha indicado por la Agencia Nacional de Contratación Pública. | Generar documento oficial en el que se plasme el soporte normativo de la denominación de los contratos de interés público o de colaboración, así como solicitud de concepto de conformidad con el Modelo de Gestión Jurídica definido en el Distrito, acorde con las competencias en materia sectorial e intersectorial en lo que refiere a emisión de concepto particular sobre la nominación contractual. | Documento oficial con soporte normativo | Documento oficial y socialización | 1 | SANDRA MARGOTH VÉLEZ ABELLO (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2022-09-09 | 2023-01-30 | 0 |  | Se publicó en el mapa de procesos - Gestión Jurídica el Extracto de condiciones básicas del contrato de interés público o colaboración
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD 2022 | 2022 | 3.2.4.4 | 02 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo por no establecer matriz de riesgos al contrato 1636 de 2021. | Debilidades por la inexistencia en el sistema integrado de gestión SIG de un procedimiento de la modalidad de contratación directa para la suscripción de contratos y/o convenios interadministrativos. | Gestionar una jornada de reinducción y capacitación sobre las condiciones de estructuración de los estudios previos de los contratos y/o convenios 2022 - 2023, en cumplimiento de las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico ejecutadas por los supervisores y los apoyos a la supervisión según el rol de cada designado. | Jornadas de reinducción y capacitación sobre estructuración de estudios previos | Jornadas de reinducción y capacitación realizadas | 100% | SANDRA MARGOTH VÉLEZ ABELLO (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2022-09-09 | 2023-09-08 | 0 |  | Se realizaron varias capacitaciones en las cuales se abordaron temas como estudios previos, formas contractuales, supervisión entre otros.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD 2022 | 2022 | 3.2.4.1 | 3 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo por incumplimiento en la cobertura de las garantías del contrato 1715 de 2021 | Debilidades o deficiencias en la implementación de una estrategia de control conjunta ("puntos de control") entre la Oficina Asesora Jurídica y las Unidades de Gestión en el proceso integral de revisión, verificación, validación, seguimiento y control de las condiciones generales de cumplimiento de las pólizas de seguro expedidas con el propósito fundamental de garantizar la cobertura de IDARTES respecto de riesgos comunes del proceso de contratación. | Formular, socializar e implementar una estrategia integral de seguimiento y control de cumplimiento de las condiciones generales de las pólizas de seguro de los contratos y/o convenios 2022 - 2023 (póliza de cumplimiento / póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento). | Estrategia de seguimiento y control de cumplimiento de pólizas de seguro | (Contratos y/o Convenios de Cumplimiento Satisfactorio / Contratos y/o Convenios Suscritos) x 100 | 100% | MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA (300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES ) | 2022-09-09 | 2023-09-08 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD 2022 | 2022 | 3.2.4.1 | 4 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo por incumplimiento en la cobertura de las garantías del contrato 1715 de 2021 | Debilidades o deficiencias en la implementación de una estrategia de control conjunta ("puntos de control") entre la Oficina Asesora Jurídica y las Unidades de Gestión en el proceso integral de revisión, verificación, validación, seguimiento y control de las condiciones generales de cumplimiento de las pólizas de seguro expedidas con el propósito fundamental de garantizar la cobertura de IDARTES respecto de riesgos comunes del proceso de contratación. | Gestionar una jornada de reinducción sobre amparos según garantías exigidas en contratos y/o convenios y la importancia de realizar oportunamente el proceso integral de revisión, verificación y control de las condiciones generales de las mismas, en cumplimiento de las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico ejecutadas por los integrantes del equipo de supervisión contractual. | Jornadas de reinducción y capacitación sobre pólizas de seguro | Jornadas de reinducción y capacitación realizadas | 1 | MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA (300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES ) | 2022-09-09 | 2023-09-08 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD 2022 | 2022 | 3.2.4.2 | 1 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no contemplar el mantenimiento de los puentes intervenidos posterior a la ejecución del contrato 1715 de 2021. | Debilidades o deficiencias en las condiciones de ejecución de las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico realizadas por el equipo de supervisión en cumplimiento del proceso de gestión contractual, como consecuencia de la falta de rigurosidad en la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles en la gestión contractual. | Generar una mesa intersectorial con el fin de generar estrategias que mitiguen los posibles hechos vandálicos. | Mesa intersectorial para generar estrategias qie mitiguen hechos vandálicos | Mesa intersectorial para generar estrategias qie mitiguen hechos vandálicos | 1 | MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA (300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES ) | 2022-09-09 | 2023-09-08 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD 2022 | 2022 | 3.2.4.3 | 4 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no trasladar mensualmente a la Tesorería Distrital los rendimientos financieros generados en los contratos 1636 de 2021, 1645 de 2021 y 1878 de 2021. | Debilidades en las condiciones de ejecución de actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico realizadas por el equipo de supervisión, como consecuencia de la inexistencia en el Sistema Integrado de Gestión -SIG-, Proceso Transversal de Gestión Financiera de un procedimiento de liquidación y reintegro de los rendimientos financieros generados con los recursos presupuestales desembolsados en cumplimiento de los contratos y/o convenios suscritos por IDARTES. | Gestionar la modificación del "Extracto de Condiciones" de los Contratos de Interés Público suscritos en 2022 y que actualmente se encuentran en ejecución en el marco del programa distrital de apoyos concertados, específicamente de la "Cláusula Segunda: Obligaciones Generales de las Partes - Numeral 8" que establece taxativamente el reintegro de los rendimientos financieros a la finalización del contrato. | Solicitudes de modificación de extracto de condiciones de contratos de interés público | Extractos de condiciones de contratos de interés público modificados | 100% | MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA (300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES ) | 2022-09-09 | 2023-09-08 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD 2022 | 2022 | 3.2.4.3 | 5 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no trasladar mensualmente a la Tesorería Distrital los rendimientos financieros generados en los contratos 1636 de 2021, 1645 de 2021 y 1878 de 2021. | Debilidades en las condiciones de ejecución de actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico realizadas por el equipo de supervisión, como consecuencia de la inexistencia en el Sistema Integrado de Gestión -SIG-, Proceso Transversal de Gestión Financiera de un procedimiento de liquidación y reintegro de los rendimientos financieros generados con los recursos presupuestales desembolsados en cumplimiento de los contratos y/o convenios suscritos por IDARTES. | Formular, socializar e implementar una estrategia integral de seguimiento y control del cumplimiento de las condiciones o requisitos de liquidación y reintegro a la Dirección Distrital de Tesorería / Secretaría Distrital de Hacienda de los rendimientos financieros generados en los contratos y/o convenios con recursos presupuestales del Distrito Capital. | Estrategia de seguimiento y control de liquidación y reintegro de rendimientos financieros | (Contratos y/o Convenios de Cumplimiento Satisfactorio / Contratos y/o Convenios Suscritos) x 100 | 100% | MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA (300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES ) | 2022-09-09 | 2023-09-08 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD 2022 | 2022 | 3.2.4.3 | 6 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no trasladar mensualmente a la Tesorería Distrital los rendimientos financieros generados en los contratos 1636 de 2021, 1645 de 2021 y 1878 de 2021. | Debilidades en las condiciones de ejecución de actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico realizadas por el equipo de supervisión, como consecuencia de la inexistencia en el Sistema Integrado de Gestión -SIG-, Proceso Transversal de Gestión Financiera de un procedimiento de liquidación y reintegro de los rendimientos financieros generados con los recursos presupuestales desembolsados en cumplimiento de los contratos y/o convenios suscritos por IDARTES. | Gestionar una jornada de reinducción y capacitación sobre el proceso de liquidación y reintegro a la Dirección Distrital de Tesorería / Secretaría Distrital de Hacienda de los rendimientos financieros generados en los contratos y/o convenios con recursos presupuestales del Distrito Capital. | Jornada de reinducción | Jornada de reinducción realizada | 100% | MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA (300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES ) | 2022-09-09 | 2023-09-08 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULARIDAD 2022 | 2022 | 3.2.4.6 | 2 | Control Gestión | Gestión Contractual | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar o publicar extemporáneamente en el SECOP, los documentos de los contratos 1886 y 480 de 2021 y los convenios 976, 1611, 1661 de 2021 por vulneración del Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y artículos 27 y 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002. | Debilidades o deficiencias como consecuencia de la falta de una estrategia de control ("puntos de control") del cumplimiento de las condiciones o requisitos de obligatoriedad de publicación y/o oportunidad de publicación de documentos en los expedientes electrónicos de los contratos y/o convenios gestionados en la plataforma transaccional del sistema electrónico de contratación pública -secop ii. | Implementar una estrategia de revisión y seguimiento. | Estrategia de seguimiento y control de conformación y organización de expedientes electrónicos | (Contratos y/o Convenios de Cumplimiento Satisfactorio / Contratos y/o Convenios Suscritos) x 100 | 100% | MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA (300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES ) | 2022-09-09 | 2023-09-08 | 0