## Tercer Seguimiento
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | [14 empty] | Código: DIR-P-01
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | Fecha: 29/06/2022
Versión: 03
Entidad: Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Vigencia: 2022
Fecha de publicación del seguimiento tercera línea: enero 13 de 2023
Objetivo General: Establecer las estrategias encaminadas a prevenir la corrupción, promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano en el Instituto Distrital de las Artes, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”. | [8 empty] | Criterio: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las estrategias y actividades de lucha contra la corrupción y promoción de la participación ciudadana por medio de una gestión de gobierno abierto y participativo contenidas en el presente documento, aplican a todos los miembros de la comunidad institucional y deberán ser implementadas y cumplidas en el marco de sus competencias según los procesos y procedimientos
Objetivos Específicos: * Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción por cada uno de los procesos del Instituto, incorporando medidas tendientes a prevenir esos posibles riesgos. * Generar la cultura de la prevención, mediante mecanismos idóneos que logren erradicar los posibles focos de corrupción que se presentan al interior de la entidad. * Aplicar la Política de Racionalización de Trámites en la entidad. * Rendir cuentas a la comunidad, en todo momento, a través de la participación ciudadana y la apertura de mecanismos de gobierno en línea. * Definir las acciones necesarias para optimizar la atención a la ciudadanía en el Instituto. * Garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública a la ciudadanía en general. | [8 empty] | Fuentes para la construcción del Plan: * Resultados del seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 por parte del área de Control Interno * Resultado de la medición del FURAG 2020 * Resultado de los autodiagnósticos de las políticas del MIPG * Mesas de trabajo con las unidades de gestión de la entidad para la construcción del Plan Anticuorrupción y de Atención al Ciudadano.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
Herramienta que permite identificar causas y consecuencias referidas a posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, para poder analizar, verificar los controles que existan y generar acciones para su tratamiento, evitando su materialización. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Avance en el cumplimiento de la Actividad | Descripción del avance de la actividad | Evidencias | Fecha | Monitoreo de las Actividades | Fecha | Observación
| 1 | Revisar y si hay lugar a ello actualizar la política de Administración del Riesgo |  | Política de Administración del Riesgo revisada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2022-02-07 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 100% | Se actualizó la politica, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP | https://comunicarte.idartes.gov.co/sites/default/files/Doc_SIG/GMC-POL-01%20Pol%C3%ADtica%20de%20administraci%C3%B3n%20de%20riesgos_V4_.pdf | 2022-09-05 | Por parte de la OAP-TI se verifico y corroboro que efectivamente la política fue aprobada por el comité institucional de coordinación de control interno, de acuerdo con las evidencias suministradas por el líder de proceso. | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 2 | Divulgar a los gestores MIPG de la entidad, la política de administración de riesgos con el fin de fortalecer el entendimiento institucional de la gestión del riesgo |  | 1 capacitación sobre la Administración del Riesgo | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 100% | Se divulgo la política de administración de riesgos ante los gestores MIPG de la entidad, con el fin de fortalecer el entendimiento institucional de la gestión del riesgo y dar a conocer los cambios de acuerdo con los lineamientos del DAFP | https://drive.google.com/file/d/1GEOY9snDHfDnVSZop9pX28s_Yauadsed/view?usp=sharing | 2022-09-05 | Por parte de la OAP-TI se verifico y corroboro de acuerdo con las evidencias suministradas que se llevo a cabo la reunión de los gestores MIPG, la cual tenia como fin presentar los ajustes incorporados en la Política de Administración de Riesgos, permitiendo con ello el entendimiento institucional de la gestión de riesgos. | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | Construcción del instrumento que permita consolidar los riesgos de corrupción asociados a los procesos que se gestionan en la entidad y su conformación en el Mapa de Riesgos de Corrupción. |  | 1 Instrumento de consolidación del Mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos | 2022-02-07 | 2022-04-30 | 2022-04-07 | 100% | Se actualizó el instrumento teniendo en cuenta las variables propuestas en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - Diciembre de 2020. Este instrumento se encuentra en el mapa de procesos / proceso gestión para la mejora continua / Formatos, con el código GMC-F-16 Versión 3 | https://comunicarte.idartes.gov.co/SIG/mejoramiento-continuo | 2022-09-05 | Por parte de la OAP-TI se verifico y corroboro que efectivamente el instrumento se encuentra actualizado y publicado en el mapa de procesos, de acuerdo con las evidencias aportadas. | 2023-01-12 | Se verificó que el formato mapa de riesgos de corrupción GMC-F-16 Versión 3, publicado en el mapa de procesos, no cuenta con código, versión, ni fecha de vigencia, ante lo cual no se encuentra ninguna observación por parte de la segunda línea de defensa.
| 4 | Realizar jornada de capacitación para los gestores MIPG de la entidad sobre la funcionalidad e implementación del instrumento Mapa de Riesgos de Corrupción. |  | 1 capacitación sobre la Administración del Riesgo | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 06/04/2022 07/04/2022 08/06/2022 | 100% | Se adelantaron mesas de trabajo con los gestores MIPG, para dar a conocer los nuevos cambios incorporados ak interior de los instrumentos Mapas de riesgo. | https://drive.google.com/file/d/17ORrJrD805zMIVhiovm3SUsod6OxeE6D/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/146sghy35OUFMP5RdLdOD2wU2-oqxs-mz/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1GEOY9snDHfDnVSZop9pX28s_Yauadsed/view?usp=sharing | 2022-09-05 | Por parte de la OAP-TI se verifico y corroboro que efectivamente que los instrumentos se encuentran actualizados, socializados y publicados, de acuerdo con las evidencias suministradas por el líder de proceso | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Consulta y divulgación | 5 | Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción en la página web para consultar y hacer participe a la ciudadanía en la construcción del documento |  | Publicación del Mapa de Riesgo de Corrupción para construcción con la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-01-21 | 100% | Se publicó en link de trasnparencia del instituto el mapa de riesgos de corrupción. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/mapas-riesgos | 2022-09-05 | Por parte de la OAP-TI se verifico y corroboro que el Mapa de riesgos se encuentra publicado en el link de transparencia, de acuerdo con las evidencias suministradas por el líder de proceso | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Monitoreo y Revisión | 6 | Efectuar tres procesos de autocontrol de los riesgos de corrupción identificados y suscritos |  | 3 Autoevaluaciones efectuadas por parte de los líderes de proceso | Líderes de procesos | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-03-01 | 03/05/2022 02/09/2022 03/01/2023 | 2022-12-19 | 100% | En el tercer cuatrimestre, la Subdirección de Formación Artística reporta en el instrumento mapa de riesgos de corrupción en la línea de autocontrol, de igual forma cargaron las evidencias de la ejecución de los controles. La Subdirección Administrativa y Financiera realizó el seguimiento y cargue de las evidencias en el Drive compartido por la OAP TI correspondiente al tercer cuatrimestre del autoseguimiento del Mapa de riesgos de corrupción por procesos de las unidades de gestión de la SAF. | https://drive.google.com/drive/folders/17ZjMf_Et2Gt4EZZUVLmCOfioxJbcYyQo?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/13HMJ0BNjROwxzgQKurM8_Do5sPPOoRXh | 03/05/2022 02/09/2022 20/12/2024 | La OAP-TI revisó y verifico el reporte de la primera linea de defensa correspondiente a los tres cuatrimestres de la vigencia 2022, los archivos remitidos se encuentran disponibles en los siguientes link: Autocontrol I cuatrimestre https://drive.google.com/drive/folders/13Lx6NL4NrGC89Ae2TSeL_KPImtKerrP6?usp=share_link Autocontrol II cuatrimestre https://drive.google.com/drive/folders/13Lx6NL4NrGC89Ae2TSeL_KPImtKerrP6?usp=share_link Autocontrol III cuatrimestre https://drive.google.com/drive/folders/13Lx6NL4NrGC89Ae2TSeL_KPImtKerrP6?usp=share_link | 2023-01-12 | Ninguna observación. | /
| 7 | Efectuar tres procesos de autoevaluación de los riesgos de corrupción identificados y suscritos por la primera linea de defensa. |  | 3 monitoreos realizados | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2022-04-01 | 06/05/2022 07/09/2022 09/01/2023 | 2022-01-03 | 100% | La OAP-TI realiza consolidaciión de los mapas de riesgos de corrupción de los procesos que han identificado al interior de sus actividades un potencial riesgo de corrupción | I Cuatrimestre https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/mapas-riesgos II Cuatrimestre https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/mapas-riesgos III Cuatrimestre https://comunicarte.idartes.gov.co/SIG/mejoramiento-continuo | 06/05/2022 07/09/2022 03/01/2023 | La OAP-TI en su rol de segunda linea realizo el acompañamiento para la identificacion de los riesgos de corrupción y consolido el seguiento de los riesgo en el instrumento Mapa de riesgos de corrupción institucioal, con las observaciones y recomendacines en el marco de los lineamientos de la Politica de administracion de riesgos y de la metodologia para una adecuada identificacion, valoracion y establecimiento de controles en funcion de la mitigación del riesgo como lo indica la guia para administración de riesgos del DAFP. A continuacion se presentan los link en donde se puede consultar cada uno de los monitoreos realizados por la segunda linea de defensa para cada cuatrimestre. Autoevaluación I Cuatrimestre https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/mapas-riesgos Autoevaluación II Cuatrimestre https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/mapas-riesgos Autoevaluación III Cuatrimestre https://comunicarte.idartes.gov.co/SIG/mejoramiento-continuo | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Seguimiento | 8 | Realizar el correspondiente seguimiento a los Mapas de Riesgos de acuerdo a los tiempos establecidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia (Abril, Agosto, Diciembre). |  | Efectuar 3 seguimientos | Área de Control Interno |  | 2022-04-01 | 30/04/2022 30/08/2022 30/12/2022 | 2022-12-15 | 100% | "Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al tercer cuatrimestre 2022, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente enlace: https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2022-05/Informe%20de%20Seguimiento%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%20I%20Cuatrimestre%202022.xlsx. Adicionalmente se remitió el informe de verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC para el III cuatrimestre 2022, el cual contempla el seguimiento al componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción. Para el seguimiento del tercer cuatrimestre, la Oficina Asesora de Planeación y tecnologías de la Información, remitió mediante radicado 20221200561893, las fechas de reporte por parte de la primera línea de defensa con plazo máximo del 20 de diciembre septiembre para el monitoreo por parte de la segunda línea de defensa entre el 1 y el 9 de enero para la posterior verificación desde la tercera línea de defensa. " | https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2022-05/Informe%20de%20Seguimiento%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%20I%20Cuatrimestre%202022.xlsx | 2022-12-31 | La OAP-TI verifico que efectivamente los mapas de riesgos de corrupción de todos los procesos se encuentran en proceso de consolidación, atendiendo las fechas establecidas por el cronograma. | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Componente 2: Racionalización de Trámites | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
Busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites que existen en la entidad, facilitando al ciudadano su acceso con el fin de lograr la eficiencia de sus procedimientos. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Recomendaciones | Fecha | Cumplimiento
Estrategia de racionalización de trámites | 9 | Actualizar los Tramites y Otros Procedimientos Administrativos mediante mesas de trabajo con las unidades de gestión misionales |  | Matriz de trámites y OPA´s actualizada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión misionales | 2022-02-01 | 2022-05-30 | 2022-07-21 | 100% | Se registran OPAS conforme a la necesidad de las áreas misionales y orientaciones DAFP (PAE y Grafiti) | http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=zualuk3z9_3 Registro en SUIT de dos OPA's de servicios misionales Idartes: Permiso para aprovechamiento económico de artistas en espacio público y Autorización de lugares para la práctica responsable del grafiti (se adjunta imagen para evitar posibles inconvenientes al ingresar al link de publicación en el SUIT | 2022-08-07 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias en el registro de las OPA's en SUIT | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 10 | Actualizar en el Sistema Único de Información y Tramites SUIT tanto OPAS, Trámites y acciones de racionalización tendientes a mejorar la gestión de la entidad. |  | Actualización del SUIT | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión misionales Área de Servicio al Ciudadano | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-07-28 | 100% | Se registran OPAS conforme a la necesidad de las áreas misionales y orientaciones DAFP (PAE y Grafiti) | http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=zualuk3z9_3 Registro en SUIT de dos OPA's de servicios misionales Idartes: Permiso para aprovechamiento económico de artistas en espacio público y Autorización de lugares para la práctica responsable del grafiti (se adjunta imagen para evitar posibles inconvenientes al ingresar al link de publicación en el SUIT | 2022-08-07 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias en el registro de las OPA's en SUIT | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 11 | Realizar monitoreo a los trámites y OPA´s y sus posibles acciones de racionalización suscritos ante el SUIT |  | Monitoreo reportado en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión misionales | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 2022-12-20 | 100% | Se realizan mesas de trabajo con el equipo misional responsables del OPA y se recopila informción para plantear una posible racionalización. | Matriz de información sistematizada de las solicitudes de PAES Coronograma de reuniones con el equipo misional. Ver carpeta de evidencias | 2022-12-20 | Como segunda linea se recomienda hacer mesas de trabajo con la Oficina Asesora Juridica para lograr la racionalización de los OPA's registrados | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Componente 3: Rendición de cuentas | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
Consiste en la expresión del control social que comprende acciones relacionadas con la gestión de la entidad. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Recomendaciones | Fecha | Cumplimiento
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 12 | Ajustar la página web con el fin de que se tenga un lenguaje claro e incluyente para el ciudadano |  | Cumplir con la NTC 5854 en Nivel de Conformidad AA en un 85%. | Área de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 96.8% | Se realizaron varias modificaciones a nivel de estructura para el cumplimiento de los criterios de Accesibilidad y se realiza un nuevo check list, dando como resultado el 82,3%. Falta ejecutar otras modficaciones para incrementar el avance. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ciAcHSqmCtO3YOOsWDaTqPjnXN_N_DnGl29pVP4NosQ/edit#gid=872873989 | 2022-12-31 | Se evidencia que la unidad de gestión lleva el control sobre el cumplimiento de los criterios de accesibilidad de las páginas web de la entidad | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 13 | Publicar en la página web de la entidad noticias, videos y galerías que permitan a la ciudadanía conocer los logros de la gestión del presente año |  | Noticia con videos, galerías y cifras relacionadas con la gestión de la entidad | Área de Comunicaciones | Unidades de gestión misionales | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 100% | Se procede con la respectiva publicación, en la página web de la entidad noticias, videos y galerías que permitan a la ciudadanía conocer los logros de la gestión del presente año | /www.idartes.gov.co/es/noticias | 2022-12-31 | Se observa que la unidad de gestión realiza las publicaciones periódicas en la pa´gina web de la entidad | 2023-01-12 | Se evidencia en el siguiente link: https://www.idartes.gov.co/es/noticias/avanzamos-en-el-cumplimiento-de-nuestras-metas, que la entidad da cuenta de las metas alcanzadas en la vigencia 2022, la cual no se reporta desde la primera y segunda línea de defensa.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Socializar con la ciudadanía la estrategia de Rendición de Cuentas a desarrollar en la entidad durante la vigencia 2022 |  | Publicar 1 Estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 100% | Documento publicado en la pagina oficial de Idartes, link transperecia y acceso a la información pública, 4.7.3 - Estrategia de informe de rendición de cuentas a la ciudadanía | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia | 2022-09-07 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias en la publicación de la estrategia previo aval del lider del proceso | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 15 | Llevar el control de los espacios de participación ciudadana y en los que se rindió cuentas |  | Matriz con el reporte de los espacios de dialogo ciudadanos | Líderes de Procesos Misionales | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-12-15 | 100% | Se realizó para el último cuatrimestre el en el marco de Idartes es Bogotá del Proceso de Gestión Territorial, el “Reporte de tableros de Control por cada localidad como parte de la lectura de realidades y la concertación de las actividades a ejecutar. Desde la Subdirección de las Artes se lleva el control de los espacios de participación ciudadana identificando el espacio, el objetivo, temas tratados, población participante, fecha de realización y el enlace con las respectivas evidencias. | https://drive.google.com/drive/folders/1SNIq4vHAochIt_tTUVBzFV1sqDW3nqMs?usp=share_link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H_JPYxNQdMt7aOYXKJEX5uHQLoDTFTnq5fpzBO2Ckus/edit#gid=0 | 2022-12-31 | De conformidad con las evidencias aportadas se observa que se lleva el control de los espacios de participación ciudadana y en los que se rindió cuentas. No se presentan recomendaciones. | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 16 | Establecer un diálogo participativo con la ciudadanía planteando temas de interés, para ser discutidas a través de redes sociales institucionales |  | Realizar 20 sesiones a través de las redes sociales institucionales | Líderes de Procesos Misionales | Área de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-12-12 | 100% | Desde la Subdirección de las Artes se estableció un plan de trabajo orientado a establecer diálogos participativos con la ciudadanía principalmente en relación al Programa Distrital de Estímulos con el interés de compartir información de manera abierta cuyo propósito fundamental siempre fue el diálogo democrático y participativo. Se comparte el documento que contiene todos los enlances de las jornadas realizadas como soporte y evidencia del cumplimiento de la meta que corresponde a esta actividad. | https://docs.google.com/document/d/13qQMl0LJ3SPZO2jKCfnhKTdfi7IZUDYTwF1d98YcjJ4/ | 2022-12-20 | Se realiza la verificación de la evidencia. Las publicaciones efectivamente implican información de interés para la ciudadanía. Se recomienda potenciar las interacciones con los interesados | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 17 | Incluir dentro de la rendición de cuentas la información sobre la gestión realizada frente los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad. |  | Documento con PQRSD recurrentes sobre temas misionales | Líderes de Procesos Misionales | Área de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 2022-12-14 | 100% | El pasado mes de octubre se envió a la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información OAP TI, el documento con PQRSD recurrentes sobre temas misionales, en el cual, se incluyó la información sobre la gestión realizada frente los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la Entidad. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iv8dCEY8Sj4JO_ocbI3Eu6HG6lyvjoa3 | 2022-12-20 | Se verifican los contenidos del documento solicitado en el marco de la planeación de la audiencia de rendición de cuentas 2022. No se dejan recomendaciones | 2023-01-12 | Dentro del informe de rendición de cuentas de la vigencia 2022, no se evidencia resultados frente a la actividad de reportar los temas más recurrentes de las PQRS interpuestas por los ciudadanos, ante lo cual no se encuentra observación por parte de la segunda línea de defensa. La evidencia aportada no redirecciona al correspondiente informe de rendición de cuentas de la entidad en la vigencia 2022.
| 18 | Actualizar el Plan de Participación Ciudadana e incluir los parámetros de evaluación de los espacios de participación convocados por la entidad. |  | Plan de Participación Ciudadana actualizado y publicado en el Mapa de Procesos | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2022-04-29 | 100% | Con el fin de dar cumplimiento de los dispuesto en la Ley 1712 de 2014 relacionado con la Participación Ciudadana en la adopción de las políticas y en la toma de decisiones, y en cumplimiento del Decreto 612 de 2018, el Instituto Distrital de las Artes, realiza la publicación del Plan de Acción Integral para la vigencia 2022. | https://www.idartes.gov.co/es/articulos/participacion-ciudadana-plan-de-accion-integral | 2022-09-07 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 19 | Realizar capacitaciones a la comunidad institucional sobre Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana |  | Listas de asistencia | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 14/06/2022 19/07/2022 3/07/2022 | 100% | En el marco de las reuniones de equipo de participación se han realizado sensibilizaciones y socializaciones de temas de participación y rendición de cuentas | Actas registradas en Orfeo conforme a las directrices documentales | 2022-09-07 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias | 2023-01-12 | De acuerdo con las evidencias señaladas por la primera línea de defensa, se evidencia que las actas registradas en Orfeo no están accesibles para la verificación, ante lo cual no existen observaciones por parte de la segunda línea de defensa.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 20 | Elaborar un video que incentive la asistencia y participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas institucional (estrategia de comunicaciones) |  | Video publicado en la página web | Área de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 100% | Se elabora el video que incentivo a la ciudadania a la asistencia de la rendición de cuentas de la entidad | https://www.instagram.com/reel/Cl864R2vWSF/?igshid=YmMyMTA2M2Y= | 2022-12-15 | Se verifica video y se recomienda mayor oportunidad en la publicación de piezas comunicativas que cumplan los objetivos a lo largo de la vigencia | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 21 | Realizar evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas |  | Documento de resultado de las evaluaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 100% | Se publica informe de resultados de la Rendición de cuentas | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informes-rendicion-ciudadania | 2022-12-31 | Como segunda linea de defensa se verifica la información publicada, la cual guarda coherencia y oportunidad de las evidencias | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 22 | Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas. |  | Documento con análisis de las evaluaciones de los ciudadanos | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 100% | Se publica informe de resultados de la Rendición de cuentas | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informes-rendicion-ciudadania | 2022-12-31 | Como segunda linea de defensa se verifica la información publicada, la cual guarda coherencia y oportunidad de las evidencias | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 23 | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control. |  | Publicar informe de resultados de las evaluaciones en el Link de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 100% | Se publica informe de resultados de la Rendición de cuentas | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informes-rendicion-ciudadania | 2022-12-31 | Como segunda linea de defensa se verifica la información publicada, la cual guarda coherencia y oportunidad de las evidencias | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
Da cuenta de las garantías que brinda la entidad para el acceso de los ciudadanos para sus trámites y servicios, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Recomendaciones | Fecha | Cumplimiento
Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 24 | Identificar mensualmente los temas recurrentes de consulta por parte de la ciudadanía que se reciben en la entidad por diferentes canales (presencial, correo, chat, PQRS, etc.) |  | Base de datos de reporte preventivo de gestión | Área de atención al ciudadano |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-12-14 | 100% | Se hace entrega de la base de datos de reporte preventivo de gestión vigencia 2022 donde se identificaron mensualmente los temas recurrentes de consulta por parte de la ciudadanía recibidos por los diferentes canales de atención. | https://drive.google.com/drive/folders/1jo_NRox6ZXNm8vur7ve72zF0HZeuQ_7x?usp=share_link | 2022-12-20 | La informacion se encuentra de calidad, coherente, veraz y completa. No quedan observaciones | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 25 | Elaborar piezas informativas con los temas recurrentes de consulta de la ciudadanía identificados, los cuales se socializarán en la página web y redes sociales |  | Piezas informativas para socialización con la ciudadanía | Área de Comunicaciones | Líderes de Procesos Misionales | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-12-12 | 100% | Se realiza la creación y publicación de las piezas, sobre las preguntas frecuentes que realiza la ciudadania a la Subdirección de Formación Artística en la diferentes redes sociales. | https://drive.google.com/drive/folders/1rVvVpaENWndgmavzsJOlXWtQfsRmRcEQ?usp=share_link | 2022-12-20 | Se realiza la verificación de la evidencia. Las publicaciones efectivamente implican información de interés para la ciudadanía. Se recomienda potenciar las interacciones con los interesados | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 26 | Socializar a la comunidad institucional los conflictos de intereses que se integraron en procedimientos internos |  | Dar a conocer a la comunidad institucional los conflictos de intereses | Área de Talento Humano |  | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 2022-12-19 | 100% | Durante la vigencia se sostuvo mesa de trabajo con la OCDI y con relacionamiento con la ciudadanía con el fin de poder revisar el protocolo de línea de denuncia dirigido a toda la comunidad institucional y así mismo tener claridad de los correos y botones donde tanto los funcionarios y contratistas podrán denunciar los posibles actos de corrupcion, desde la SAF TH se realizará la respectiva socialización y divulgación | https://drive.google.com/drive/folders/1KcjpvzcsoQqCvN_NrB7VeCd9xTSKpwj7 | 2022-12-22 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se evidencia que la fecha de reporte es poterior a la fecha final, adicionalmente las evidencias no dan respuesta a la actividad de socializar con la comunidad institucional los conflictos de intereses que se integraron en procedimientos internos. | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Fortalecimiento de los canales de atención | 27 | Disponer para los grupos de valor de la entidad un espacio de consulta ágil (estado de las peticiones, interacción con micrositios del portal) |  | Consulta en línea de las peticiones | Área de atención al ciudadano | Área de atención al ciudadano | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 2022-12-14 | 100% | Se dispuso en el micrositio de atención y servicios a la ciudadanía de la página web de la Entidad un enlace para consulta en línea de las peticiones donde los grupos de valor de la Entidad encuentran un espacio de consulta ágil de las PQRS. | https://www.idartes.gov.co/es/servicio-ciudadania/pqrs https://bogota.gov.co/sdqs/consultar-peticion | 2022-12-31 | La informacion se encuentra de calidad, coherente, veraz y completa. No quedan observaciones | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Talento Humano | 28 | Diseñar e implementar un curso desde el área de relacionamiento con el fin de visibilizar la importancia de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía |  | Curso en modalidad virtual plataforma moodle de acceso libre para contratistas y funcionarios | Área de atención al ciudadano | Unidades de Gestión | 2022-02-01 | 2022-08-30 | 2022-08-16 | 100% | La Entidad ya tiene a disposición el curso "Idartes al servicio del área". Hemos socializado a través de diferentes espacios el mismo con toda la comunidad institucional | Link de inscripción: https://forms.gle/PcFtevoPHFdf48dB6 http://186.154.239.197/ de usuario todo en minuscula: controlinterno Clave: Controlidartes2022* | 2022-12-31 | La informacion se encuentra de calidad, coherente, veraz y completa. No quedan observaciones | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 29 | Realizar charlas sobre la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanaía, misionalidad de la Entidad y fortalecimiento de la imagen institucional a los equipos de seguridad, vigilancia y servicios generales. |  | Actas de reunión, presentación y listados de asistencia | Área de atención al ciudadano |  | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-08-16 | 100% | Se cumplió al 100% la actividad durante el primer semestre. No se contemplan más charlas | 20224500140423 coordinadores 20224500140433 Servicios Generales 20224500140443 Seguridad | 2022-12-31 | La informacion se encuentra de calidad, coherente, veraz y completa. No quedan observaciones | 2023-01-12 | Pese a que se aportan evidencias del cumplimiento de la actividad, se reitera la recomendación de establecer en el PAAC el número de capacitaciones que se llevarán a cabo, con el fin de establecer el % cumplimiento de la actividad. No obstante, se reporta un cumplimiento del 100% en la actividad, por parte de la primera y segunda línea de defensa.
| 30 | Diseñar e implementar un curso desde el área de relacionamiento con el fin de visibilizar la importancia de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía y la misionalidad de la entidad dirigido a el personal de servicios generales. |  | Documento PDF con el historial de la gestión de formación de los grupos creados en whatsapp. | Área de atención al ciudadano |  | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-08-16 | 100% | Se cumplió al 100% la actividad durante el primer semestre. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HUxkEDOiQUTYAWPuWqRtELRJgyWB5B1j Cód. 30 | 2022-12-31 | La informacion se encuentra de calidad, coherente, veraz y completa. No quedan observaciones | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 31 | Elaborar el diseño institucional del Curso Idartes con enfoque diferencial |  | Documento en PDF con el diseño instruccional de Idartes con enfoque diferencial | Área de atención al ciudadano |  | 2022-07-05 | 2022-11-30 | 2022-08-16 | 100% | Se cumplió al 100% la actividad durante el primer semestre. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HUxkEDOiQUTYAWPuWqRtELRJgyWB5B1j Cód. 31 | 2022-12-31 | La informacion se encuentra de calidad, coherente, veraz y completa. No quedan observaciones | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Normativo y procedimental | 32 | Actualizar el documento de caracterización del proceso estratégico de Gestión de Servicio a la Ciudadanía y publicarlo en el Mapa de Procesos Institucional |  | Caracterización del proceso publicada en el Mapa de Procesos | Área de atención al ciudadano |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 2022-08-16 | 100% | Se cumplió al 100% la actividad durante el primer semestre. | https://comunicarte.idartes.gov.co/sites/default/files/Doc_SIG/03.%20Formato%20caracterizaci%C3%B3n%20de%20proceso_Gesti%C3%B3n%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%281%29%20%281%29.pdf | 2022-12-31 | No aplica por estar cerrada la actividad desde el primer seguimiento al PAAC | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Relacionamiento con el ciudadano | 33 | Realizar seguimiento frente a los tiempos de respuestas de las PQRS recibidas en la entidad y elaborar informe mensual de gestión de peticiones 2022 |  | 11 informes de gestión de peticiones | Área de atención al ciudadano |  | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 2022-12-14 | 100% | Se realizaron los informes de gestión de peticiones proyectados sobre el seguimiento de los tiempos de respuestas de las PQRS recibidas en la Entidad. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informe-de-pqrds | 2022-12-31 | La informacion se encuentra de calidad, coherente, veraz y completa. No quedan observaciones | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 34 | Elaboración y publicación mensual del informe de encuestas de percepción del servicio |  | Elaborar 11 informes de encuestas | Área de atención al ciudadano |  | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 2022-12-14 | 100% | Se realizaron los informes de encuestas de percepción del servicio proyectados que se encuentran publicados en el micrositio de atención y servicios a la ciudadanía de la página web de la Entidad. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-encuestas-satisfaccion | 2022-12-31 | La informacion se encuentra de calidad, coherente, veraz y completa. No quedan observaciones | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 35 | Elaborar el informe anual de encuestas de satisfacción |  | 1 Informe de encuestas publicado en la página web | Área de atención al ciudadano |  | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 2022-08-16 | 100% | Actividad ejecutada en el 100% en el primer semestre 2022 | https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2022-08/INFORME%201er%20sem%202022%20peticionesvf.pdf | 2022-12-31 | No aplica por estar cerrada la actividad desde el primer seguimiento al PAAC | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 36 | Elaboración y publicación mensual del informe de atenciones |  | Elaborar 11 informes de atenciones | Área de atención al ciudadano |  | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 2022-12-14 | 100% | Se realizaron los informes de atenciones proyectados que se encuentran publicadas en el micrositio de atención y servicios a la ciudadanía de la página web de la Entidad. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-atenciones | 2022-12-31 | La informacion se encuentra de calidad, coherente, veraz y completa. No quedan observaciones | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Recomendaciones | Fecha | Cumplimiento
Lineamientos de Transparencia Activa | 37 | Difundir el cumplimiento de metas de los proyectos de inversión que sean de interés del ciudadano beneficiario de la gestión del Instituto. |  | 1 Divulgación de los logros alcanzados por el instituto con respecto a las metas institucionales | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2022-04-20 | 2022-12-31 | 2022-12-20 | 100% | Periódicamente la OAP-TI realiza la socialización del cumplimiento de las metas físicas y presupuestales de los proyectos de inversión mediante el comité directivo, sin embargo, se realizó un trabajo de automatización con el equipo de desarrolladores para que el tablero de power bi que muestra el cumplimiento de los proyectos de inversión frente a sus metas, se actualice automáticamente con cada corte de mes, este tablero se encuentra publicado en la página web de la entidad | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/seguimiento-proyectos-inversion | 2022-12-31 | Se evidencia la socialización del cumplimiento de las metas en los comités directivos, así mismo, se observa la publicación del tablero en la pàgina web de la entidad para consulta de la ciudadanía | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 38 | Promover al interior del instituto mediante mesas de trabajo la información relacionada con la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) |  | 1 Informe de mesas de trabajo con unidades de gestión | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2022-08-30 | 100% | Se efectuaron mesas de trabajo durante el primer semestre de 2022, de esta manera se compilaron requerimientos para la actualización, depuración y publicación el Menú de Transparencia y Menú Atención a la Ciudadanía, a su vez, la OAP-TI elaboró el informe de las mesas de trabajo con el radicado Orfeo No. 20221200388023 de fecha 30 de agosto de 2022. | Radicado Orfeo No. 20221200388023 de fecha 30 de agosto de 2022. | 2022-12-20 | La evidencia aportada es coherente con la actividad formulada y se ejecutó dentro del plazo programado. No se tienen recomendaciones | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 39 | Actualizar en la página web la información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos con los que cuente la entidad. |  | Link de Transparencia con información de trámites actualizados | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 100% | Se revisa la pagina de la entidad y la información de los servicios ofertados a los diferentes publicos interesados | https://www.idartes.gov.co/es/servicio-ciudadania/canales-de-atencion | 2022-12-31 | Se recomienda a la Oficina de Comunicaciones publicar la cartilla del portafolio de servicios artisticos y culturales actualizado, que se solicitó en el mes de octubre de 2022, con el fin de facilitar que la información de las ofertas que hace la entidad tengan un mejor acceso a la ciudadanía, artistas y gestores culturales. Contando con esta pieza en la pagina, el Área de Atención al Cuidadano podrá actualizar lo que se requiera para entregar información solicitada por los diferentes canales de relacionamiento | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 40 | Actualizar la caracterización de los grupos de valor de la entidad |  | Caracterización publicada en el Link de Transpaencia | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales Área de Servicio al Ciudadano | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2022-12-20 | 100% | Se realizó la actualización de la caracteriación de usuarios de la entidad correspondiente a la vigencia 2022, en conjunto con el equipo de tecnología ya que se realizó una mejora de manera que la actualización de la caracterización se realice de forma automática y así poder tener la información actualizada a corte de cada mes | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjJlZWMyYWEtZjBkZS00M2JiLWExNTYtOGFkMDI4NDc1YTdlIiwidCI6ImYzOTc5NGViLTY0ZDktNGQwMy1iZjE1LTcwOGIxMjRhNjcxNCJ9 | 2022-12-31 | Se evidencia la caracterización de usuarios actualizada para la vigencia 2022 | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 41 | Plan de comunicación, sensibilización y capacitación sobre la seguridad y privacidad de la información |  | Campañas de socialización | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Área de Comunicaciones | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 2022-12-20 | 100% | * Se han realizado campañas a través del correo electrónico de sensibilizacion y capacitacion en el modelo de seguridad y privacidad de la información donde se enfoca el componente de protección en seguridad digital a la información institucional * Se realizaron configuraciones sobre la consola de antivirus para envío de mensajes de concientización sobre temas de seguridad de la Información * Se realizaron capacitaciones a los funcionarios y contratistas a través de la plataforma Meet para abordar recomendaciones de buenas practicas en la seguridad de la información institucional | Ver carpeta de evidencia | 2022-12-31 | Se observó mediante la intranet, en los popaps de los computadores las campañas realizadas por el equipo de tecnología sobre la seguridad y privacidad en la información | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 42 | Modificar, actualizar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), de acuerdo con las solicitudes formuladas por dependencias |  | Plan Anual de Adquisiciones publicado | Oficina Asesora Jurídica | Unidades de Gestión | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-12-29 | 100% | La Entidad realiza una actualización permanente del PAA a través de una herramienta interna denominada Pandora la cual se encuentra vinculada con los sistemas presupuestales del Instituto y ante las aprobaciones de las proyecciones de contratación por parte de la Jefe de la OAJ en lo que compete a la dependencia sobre objeto y obligaciones, automáticamente se vincula cada una de las líneas, con el PAA, el cual, de acuerdo a las necesidades se descarga de Pandora y se publica en el SECOP II por parte del usuario administrador designado en la entidad. Adicionalmente se viene retroalimentando al interior de la entidad sobre actualización en materia de contratación pública y se elaboraron proyectos de estudios previos por modalidad de contratación, que ya tuvieron la última revisión y están para cargue en PANDORA. La última actualización del PAA se hizo el 29 de diciembre de 2022. Actualización permanente con el equipo de la OAJ en materia de aplicación normativa en contratación estatal. | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanEdit/View?Id=170409 | 2022-12-31 | Se observo, diurante la viegencia que la OAJ, mantuvo y controlo de forma sistemica el PAA, en el marco de los linemientos normativos | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 43 | Publicar el plan de auditorías e informes generados del plan |  | Plan de auditorías publicado | Área de Control Interno |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-12-15 | 100% | Se presenta como evidencia la página web de la entidad, link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se encuentra la información publicada en cada uno de los siguientes numerales. 4.8 - Informes de la Oficina de Control Interno en la siguiente ubicación https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informes-control-interno) Se encuentra publicado el plan anual de auditoría 2022 en la versión 1 del 2022-01-31, versión 2 del 2022-05-17 y versión 3 del 2022-09-12 Los informes resultantes de la ejecución del plan anual de auditoría, se encuentra en: 4.8.1 - Evaluación del sistema de control interno (Anterior pormenorizado) 4.8.2 - Seguimientos al plan anticorrupción y atención al ciudadano. 4.8.2.1 - Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción. 4.8.3 - Otros informes y/o consultas. 4.8.3.1 - Informe de auditorías internas. 4.8.3.2 - Informes de ley – seguimientos. Esta información tiene acceso al público en general. | https://www.idartes.gov.co/transparencia/planeacion/informes-control-interno https://www.idartes.gov.co/transparencia/planeacion/reportes-control-interno https://www.idartes.gov.co/transparencia/planeacion/seguimiento-plan-anticorrupcion https://www.idartes.gov.co/transparencia/planeacion/seguimiento-mapas-riesgos https://www.idartes.gov.co/transparencia/planeacion/informe-auditorias-internas https://www.idartes.gov.co/transparencia/planeacion/informes-ley-seguimientos | 2022-12-31 | Se evidencia, la publicacion del plan anual de auditoría 2022 en la versión 1 del 2022-01-31, versión 2 del 2022-05-17 y versión 3 del 2022-09-12 | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 44 | Elaborar y publicar en la página web de la entidad los Mapas del Conocimiento construidos durante la vigencia |  | Mapas de conocimiento publicados en la página web | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2022-12-15 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información a partir de su proceso de gestión del conocimiento ha venido impulsando la adopción de la política de gestión del conocimiento e innovación, asociado al plan de acción que funciona como mapa de ruta para cumplir con los requerimientos del DAFP y por ende aumentar el Índice de Desempeño Institucional. Del mismo modo, durante la vigencia 2022, se han venido identificando mecanismos para el fortalecimiento institucional con colaboración de las diferentes unidades de gestión del Instituto Distrital de las Artes, de esta manera se ha consolidado el “Mapa de gestión del conocimiento”, el cual contiene información del conocimiento explícito y el conocimiento tácito de nuestros servidores, el cual fue publicado en Comunicarte para socialización y consulta de la comunidad institucional. Evidencias Consulta el mapa de Gestión del Conocimiento en el enlace: http://190.26.196.150:8080/proyectoMGT/blank_proyecto_vista_nueva1/blank_proyecto_vista_nueva1.php Consulta el inventario de activos del conocimiento en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1MlHHKFqq7LAoRtUJy8CZUBAL1QuEx8MJ | Evidencias: Consulta el mapa de Gestión del Conocimiento en el enlace: http://190.26.196.150:8080/proyectoMGT/blank_proyecto_vista_nueva1/blank_proyecto_vista_nueva1.php Consulta el inventario de activos del conocimiento en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1MlHHKFqq7LAoRtUJy8CZUBAL1QuEx8MJ Carpeta compartida en Drive https://drive.google.com/drive/folders/1MlHHKFqq7LAoRtUJy8CZUBAL1QuEx8MJ?usp=share_link Mapa gestión del conocimiento explicito y tácito | 2022-12-31 | Se observa que las evidencias aportadas dan cuenta de la elaboración y publicación en la página web de la entidad del Mapa del Conocimiento, el cual contiene información del conocimiento explícito y el conocimiento tácito de Idartes. Se recomienda continuar con la socialización del Mapa de Gestión del Conocimiento a las unidades de gestión para su consulta y continua reatroalimentación. | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 45 | Actualizar el portafolio de trámites y servicios de la entidad, de acuerdo con el nuevo plan de desarrollo |  | Portafolio actualizado y publicado en la página web | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de procesos misionales | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2022-10-30 | 100% | Se revisa la publicación del documento de Portafolio de servicios artisticos y culturales | https://comunicarte.idartes.gov.co/SIG/direccionamiento-estrategico-institucional?page=1 | 2022-12-31 | Como segunda linea se recomienda hacer una pieza grafica que facilite la busqueda de la información que buscan los ciudadanos, artistas y gestores culturales en el portafolio de servicios | 2023-01-12 | De acuerdo con las evidencias señaladas por parte de la primera línea de defensa, se verificó la actualización del portafolio de servicios versión 3 en el SIG, no obstante, se recomienda publicar la actualización de dicho portafolio en la página web de la entidad, para conocimiento de la ciudadanía y partes interesadas.
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la información | 46 | Actualizar y publicar en la página web de la entidad la política de seguridad en la información y protección de datos personales |  | Política publicada | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 2022-09-07 | 100% | La Oficina Asesora Jurídica publicó en la página web de la Entidad en el link de transparencia la política de seguridad en la información y protección de datos personales, Resolución 874 de 2020 | https://www.idartes.gov.co/es/node/14944 | 2022-12-31 | Se evidencia que la entidad publico la Resolución 874 de 2020 Por medio de la cual se actualiza la Política de Protección de Datos Personales en el Instituto Distrital de las Artes, no obstante, el documento no se encuentra conforme a Sistema Integrado de Gestión de la entidad, formato GMC-F-09; a su vez, la actividad planteada inició en fecha 2/01/2022 y el documento aportado corresponde a la vigencia 2020, siendo extemporáneo al plazo formulado en el PAAC. Se recomienda la actualización de la mentada política de conformidad con el SIG. Así mismo, se recomienda dar cumplimiento con las fechas de reporte establecidos por la OAP-TI, ya que este reporte se realizó de forma extemporanea | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 47 | Implementar la política de seguridad y privacidad de la información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2022 |  | Matriz de seguimiento a la implementación de la política actualizada semestralmente | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 2022-12-20 | 100% | Se realizo la implementacion de la politica de seguridad de la informacion, aplicando controles conforme a las actividades del plan de seguridad y privacidad de la informacion. | https://drive.google.com/drive/folders/1lAbxthiBwgTsbEH7hNhHgcW5OOlFrHnT | 2022-12-31 | Se observa que la unidad de gestión lleva el control periódico de la implementación de la política de seguridad de la información, la cual también lleva monitoreo periódico mendiante el plan de acción integral | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 48 | Implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC correspondiente a las actividades establecidas para la vigencia 2022 |  | Informe de seguimiento a la implementación del SIC | Área de Gestión Documental | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2022-12-20 | 100% | La SAF- Gestión Documental elaboró el segundo informe semestral de implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC. Ver evidencia en radicado Orfeo 20224600597423 | Radicado en Orfeo: 20224600597423 Informe semestral (2022-2) de implementación del Sistema Integrado de Conservación | 2022-12-22 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica el cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias las cuales dan respuesta a la actividad. | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 49 | Divulgar política de protección de datos personales |  | Política publicada y socializada | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-07 | 100% | La Oficina Asesora Jurídica publicó en la intranet en el mapa de procesos - Gestión Jurídica el Formato De Autorización Para El Tratamiento De Datos De Niños, Niñas Y Adolescentes, Formato Aviso de privacidad y Formato de Autorización para el Tratamiento de Datos Personales Sensibles. | https://comunicarte.idartes.gov.co/SIG/apoyo-gestion-juridica | 2022-09-07 | Se evidencia que la entidad publico la Resolución 874 de 2020 Por medio de la cual se actualiza la Política de Protección de Datos Personales en el Instituto Distrital de las Artes, no obstante, el documento no se encuentra conforme a Sistema Integrado de Gestión de la entidad, formato GMC-F-09; a su vez, la actividad planteada inició en fecha 2/01/2022 y el documento aportado corresponde a la vigencia 2020, siendo extemporáneo al plazo formulado en el PAAC y el porcentaje de ejecución no coincide con la acción No. 46. Se recomienda la actualización de la mentada política de conformidad con el SIG y su debida socialización (diferente a la publicación) a la comunidad institucional. Así mismo, se recomienda dar cumplimiento con las fechas de reporte establecidos por la OAP-TI, ya que este reporte se realizó de forma extemporanea | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Criterio diferencial de accesibilidad | 50 | Realizar mesas de trabajo para el seguimiento de mejoras en los criterios diferenciables de accesibilidad en la página web de la entidad. |  | 1 mesa de trabajo de seguimiento a las mejoras en los criterios diferenciales | Área de Atención al Ciudadano | Área de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-02-01 | 2022-10-30 | 2022-08-16 | 100% | Actividad ejecutada al 100% en el primer seguimiento al PAAC |  | 2022-09-07 | La informacion se encuentra de calidad, coherente, veraz y completa. No quedan observaciones | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 51 | Elaboración del plan de acción para el cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad con base en lo establecido en el FURAG |  | Documento de plan de acción para el cumplimiento de requirimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad | Área de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-04-11 | 2022-12-31 | 2022-08-17 | 100% | Actividad ejecutada al 100% en el primer seguimiento al PAAC |  | 2022-09-07 | La informacion se encuentra de calidad, coherente, veraz y completa. No quedan observaciones | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Monitoreo del Acceso a la información pública | 52 | Publicación mensual informes de las PQRS |  | Elaborar 11 informes frente al tema de PQRS | Oficina de Atención al ciudadano |  | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 2022-12-14 | 100% | Se realizaron los informes proyectados de las PQRS tramitadas y se publicaron en el Link de Transparencia de la página web de la Entidad en el numeral 4.10. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia | 2022-12-31 | La informacion se encuentra de calidad, coherente, veraz y completa. No quedan observaciones | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 53 | Monitorear y socializar a la comunidad institucional el esquema de publicación de la ley de transparencia |  | Esquema de Publicación en el Link de Transparencia | Área de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 2022-12-20 | 100% | En articulación con la OAP-TI y el Área de Comunicaciones, se llevó a cabo el monitoreo al link de transparencia y por ende al esquema de publicación de la información, en cumplimiento a la Resolución 1519 de 2022, efectuado en los meses de octubre y diciembre de 2022, cuyo reporte se consolida en la matriz de monitoreo, así como el levantamiento de actas y requerimientos. | Evidencias: 1. Actas de reunión octubre – noviembre expediente Orfeo 202212000400400001E 2. Monitoreo al esquema de publicación de la información radicado Orfeo No. 20221200590543 | 2022-12-31 | Se evidencia que se han llevado a cabo mesas de trabajo para el monitoreo a los ítems contemplados en el Resolución 1519 de 2020 y por ende al esquema de publicación de la entidad. | 2023-01-12 | Ninguna observación.
COMPONENTE ADICIONAL: PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
Corresponde a estrategias adicionales que se plantea la entidad frente a la lucha contra la corrupción. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha inicial | Fecha programada | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Recomendaciones | Fecha | Cumplimiento
Alistamiento | 54 | Realizar convocatoria para fortalecer el equipo de gestores de integridad. |  | Realizar 1 convocatoria para Gestores de Integridad | Talento Humano | Unidades de Gestión | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-08-18 | 100% | La actividad se cumplio a la fecha programada. | https://drive.google.com/drive/folders/1kVodqbNA68OWnL5RW4LUAhYeJIkT7VWF | 2022-12-22 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica el cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias las cuales dan respuesta a la actividad. | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 55 | Realizar 1 reunión de socialización del código de integridad al equipo de gestores de integridad |  | Realizar 1 reunión con los gestores de integridad | Talento Humano | Unidades de Gestión | 2022-03-01 | 2022-04-04 | 2022-08-18 | 100% | La actividad se cumplio a la fecha programada, logrando desarrollar la socializaicón del código, obteniendo como producto el acta de la reunión de la misma. | https://drive.google.com/drive/folders/1TJoh0bNxoMi3mdrak7Dlmq6E5ZXbLOKz | 2022-12-22 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica el cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias las cuales dan respuesta a la actividad. | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Armonización | 56 | Realizar una capacitación a los Gestores sobre el código de integridad y su proceso de adopción en la entidad |  | Gestores capacitados | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-04-01 | 2022-05-13 | 2022-08-18 | 100% | Se logró capacitar al grupo de gestores frente al código de valores | https://drive.google.com/drive/folders/1lkIXLTHrkeX9_xbQ2XQrohUX1jiibpY6 | 2022-12-22 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica el cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias las cuales dan respuesta a la actividad. | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 57 | Elaborar en conjunto con los Gestores de Integridad el cronograma de actividades a desarrollar durante la vigencia 2021 |  | Cronograma de trabajo | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 2022-08-18 | 100% | Se generó cronograma de actividades frente a las estrategías a desarrollar durante la vigencia sobre la divulgación, apropiación y medición de conocimiento del código de integridad. | https://drive.google.com/drive/folders/1ESLsmEYQqkU-8CXmio28yuXB2CSmtGRl | 2022-12-22 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica el cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias las cuales dan respuesta a la actividad. | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Diagnóstico | 58 | Definir instrumento o herramienta para realizar diagnóstico del nivel de apropiación del código de integridad en la entidad |  | Definir 1 instrumento o herramienta de diagnóstico | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-08-18 | 100% | Se define que la herramienta de medición se realizará a través de encuesta formulario google forms dirigido a toda la comunidad institucional. | https://drive.google.com/drive/folders/1OpizFNWA5k0_7fEn5DKc8C79hH8LeOpe | 2022-12-22 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica el cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias las cuales dan respuesta a la actividad. | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 59 | Aplicar el instrumento de diagnóstico sobre la implementación del código de integridad |  | Realizar 1 diagnóstico de la implementación del código | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-08-18 | 100% | Se aplica la encuesta diagnositca a toda la comunidad institucional, reiterando el correo de solicitud de diilgienciamiento a través del correo institucional de gestores de integridad. | https://drive.google.com/drive/folders/1BbSlAsEs4mRbs5JfKI5AAG0ivCakXNzs | 2022-12-22 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica el cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias las cuales dan respuesta a la actividad. | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 60 | Socializar el resultado del diagnostico realizado a los funcionarios y contratistas de la entidad |  | Socialización del diagnostico | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-07-01 | 2022-07-12 | 2022-12-15 | 100% | Una vez aplicada la herramienta diagnostica, se analizan los resultados obtenidos mediante el mismo, por ello se procede a socializar cuales son los valores que más recuerdan, los que la comunidad considera se viven y se apropian con mayo fuerza en sus equipos y finalmente los valores que se deben socializar con mayor fuerza y potencializar. | https://drive.google.com/drive/folders/1nFMcvpPO63KUD72Uv6H4MT7NwSWYjxqf | 2022-12-22 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica el cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias las cuales dan respuesta a la actividad. | 2023-01-12 | Ninguna observación.
| 61 | Analizar el resultado del diagnóstico y definir las acciones a desarrollar para la implementación de la gestión de integridad en la entidad |  | Análisis del diagnóstico y definición de acciones | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 2022-12-15 | 100% | Posterior a la socialización de los resultados obtenidos, el grupo de gestores define que los dos valores que se deben reforzar mediante estrategias comunicativas y actividades son: honestidad y diligencia, por ello se realizan envíos videos reforzando como se pueden ejercen en el campo laboral dichos valoresy se refuerza una vez más los valores que componen el código de integridad | https://drive.google.com/drive/folders/1NROTAMxTE9P38oDCaOVz74tYZjrAQhQw | 2022-12-22 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica el cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias las cuales dan respuesta a la actividad. | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Implementación | 62 | Desarrollar las acciones que permitan la implementación y apropiación de la política y código de integridad por parte de los servidores públicos y contratistas con base en el diagnóstico realizado |  | Desarrollar acciones para implementación del código de integridad | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-12-15 | 100% | A lo largo de la vigencia el grupo de gestores ha realizado una serie de estrategías y actividades en pro de promover, sensibilizar y apropiar los valores y el código de integridad. | https://drive.google.com/drive/folders/1DnRdzUagxlcaCWGZDtNR039nXec3E_cD | 2022-12-22 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica el cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias las cuales dan respuesta a la actividad. | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Seguimiento y evaluación | 63 | Realizar monitoreo al cumplimiento a la implementación del código de integridad así como del cumplimiento al plan de integridad |  | Realizar monitoreo a la implementación del código de integridad | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-12-15 | 100% | A lo largo de la vigencia se generaron reuniones con los gestores de integridad para desarrrollar estrategía que permitieran la implementación y conocimiento del código, así mismo de th se crearon intervenciones lúdicas en pro de fomentar la apropiación y conocimiento de los valores. | https://drive.google.com/drive/folders/1-7xv_lB4k3ucSaV54mvLF1uSy8X04Tod | 2022-12-22 | Atendiendo la segunda linea de defensa, se verifica el cumplimiento en coherencia y oportunidad de las evidencias las cuales dan respuesta a la actividad. | 2023-01-12 | Ninguna observación.
Revisó: |  |  | Avaló: |  | Aprobó: |  |  |  |  | HISTORICO DE CAMBIOS
[10 empty] | Fecha | Versión | Detalle de Cambios
[11 empty] | 1 | Emisión inicial - Formulación de las actividades del PAAC para la vigencia 2022
[10 empty] | 2022-04-11 | 2 | Se realiza ajuste a las fechas de las actividades del Componente de Gestión del Riesgo y el Componente Adicional: Gestión de Integridad, en 4 acciones ya que se presentó un retraso en el cumplimiento de las actividades. Se adicionaron 3 acciones en el Coponente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano para fortalecer las actividades que realiza el área de relacionamiento con la ciudadanía
Aurora Camila Crespo Murillo |  |  | Adriana María Cruz Rivera |  | Catalina Valencia Tobón |  |  |  |  | 2022-06-28 | 3 | Se realiza el ajuste del formato del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, adicionando una colomna de tal manera que se indique fecha inicial y final de la actividad, se integra al formato las columnas de autcontrol, autoevaluación y evaluación independiente y se agrega el campo de Histórico de cambios para llevar el control de las versiones generadas del plan
Contratista Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información (E) |  | Directora General
Note on M16: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on M28: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on M35: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on M51: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on M68: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on M89: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======